喀什地区疏勒县部门单位整体支出绩效自评报告

（2020年度）

部门单位名称：疏勒县文化体育广播电视和旅游局

填报时间：2021年3月9日

疏勒县文化体育广播电视和旅游局2020年部门单位整体支出绩效自评报告

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1、部门职责

研究制定疏勒县文化事业、体育事业、广播电视事业、新闻出版发展中长期规划和年度计划，并组织实施。推动文化体育、广播电视、规划指导基础设施建设；指导、管理文艺事业，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导县文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

- 部门内设机构构成及人员情况

疏勒县文化体育广播电视和旅游局单位性质全额事业单位，机关行政编制8名，领导职数3名，实有人数10人，退休人员10人。近年来1名干部长期借调至住建局安居办。

下属股级单位6个，疏勒县文化市场综合执法大队：现有参照公务员编制12名，实有人数7名，2名干部借调至疏勒县宣传部，“访惠聚”“驻村3名，“驻村管寺”1名，单位留守1人。疏勒县文化馆:现有全额事业编制9名，实有人数8名（含1名工勤人员）1名干部借调到复工复产办。张骞纪念馆：全额事业单位编制数2名，实有人数3名，业余体校：现有全额事业编制数4名，实有人数6名，文化旅游发展服务中心：全额事业编制数5名，副科级领导1名，实有人数4名。图书馆：现有全额事业编制2名，实有人数1人。自聘干部4人。

3、2020年度重点工作计划

（1）持续抓好文化工作。坚持重在农村、热在基层、乐在群众的原则，继续组织开展好群众性文化活动，现实每村每周开展一次文化活动；县文工团送文艺下乡150场次，让群众共享稳定的红利。（2）持续抓体育工作。组织开展以全民健身日、农牧民运动会等为重点，全力推动群众性体育活动的蓬勃开展，满足群众的健身需要。（3）持续抓好广播电视工作。继续加大对“户户通”“大喇叭”等广播电视设备的维护保养，全力做好广播电视的播出，丰富广播电视节目，让群众收听收看到优质的广播电视节目。（4）抓好党建、党风廉政建设等自身建设，切实为完成全年文化体育广播电视和旅游工作提供保证。

（二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《疏勒县文化体育广播电视和旅游局（局党委、党组会议、办公会议等、《三重一大会议制度》，根据制度规定“（一）党支部主要负责人经过协商，确定需要讨论决策的议题。（二）重大事项议题明确后，分管领导应召集有关科室进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与职工利益密切相关的事项，应实行公示制度，扩大职工参与，进一步征求意见和建议。（三）研究事务决策前应充分考虑和广泛听取本单位职工的意见和建议。（四）根据所要决策事项的内容，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。（五）由局党支部会议进行集体决策。”进行单位事项决策。

- 单位资金分配情况

- 分配依据是指：基本支出根据人员工资表行预算编制，并根据财政部门预算批复、预期绩效目标进行相应分配；由财政部门按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；资金支出时按照我单位内控体系中设定的流程进行申报审批；

- 分配结果是指：预算批复的项目支出属于政府采购的，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、自治区财政部门印发的《地方预算单位政府集中采购目录及标准指引（2020 年版）》规定及本单位内控制度，组织人员制定并申报采购计划，按批复采购方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定重大项目支出上党组会研究决定；

- 重点支出保障率是指：本年度本单位预算安排的重点项目10个，预算安排的重点项目支出金额为1997.63万元，部门项目总支出金额为1741.85万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为87.00%。

（四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1.部门单位整体支出规模

2020年度疏勒县文化体育广播电视和旅游局整体支出预算总额为2217.23万元，其中年初预算金额为457.12万元，年中调整预算金额为1760.11万元，预算调整率为25.97%。

我单位整体支出实际支出金额为2217.23万元，预算总执行率为100.00%。

2.自评使用方法、主要内容、涉及范围

（1）自评使用方法

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（2）评价使主要内容和涉及范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）等一系列文件要求对2020年度我单位部门整体支出开展部门（单位）整体支出绩效自评，本次自评主要内容和涉及范围：一是部门（单位）整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和使用情况、和专项支出管理和使用情况；二是部门（单位）专项组织实施情况具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门（单位）整体支出绩效情况具体涉及部门（单位）整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理及制度执行情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为而加强内部控制体系建设工作，制定了《疏勒县文化体育广播电视和旅游局内部控制评价与监督》和《疏勒县文化体育广播电视和旅游局业务管理制度》管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金。我单位严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

（二）基本支出管理及使用情况

1.基本支出使用情况

2020年疏勒县文化体育广播电视和旅游局基本支出预算金额为475.13万元，调整后基本支出预算金额为475.38万元，其中人员经费446.60万元，公用经费28.78万元。实际执行金额为475.38万元，预算执行率为100.00%。

2.“三公”经费使用情况

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2020年“三公”经费预算数为4.51万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费4.31万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。

2020年全年“三公”经费决算支出4.30万元，其中公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费4.30万元。

较上年“三公”经费决算支出5.43万元,减少1.13万元，减少20%。

（三）项目支出预算安排及支出情况

2020年疏勒县文化体育广播电视和旅游局项目支出预算金额为1741.85万元，支出金额为1741.85万元，执行率为100%。具体项目预算执行情况见下表。

1.自治区、地区、县本级财力安排项目支出情况

2020年疏勒县文化体育广播电视和旅游局共有4个自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量4个、未完成项目数量0个。2020年度自治区、地区、县本级安排项目预算及执行情况见下表。

| 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 | 项目是否完成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年社区健身中心项目 | 100 | 100 | 100% | 是 | 县级 |
| 2020年文物保护看护员补助项目 | 4.8 | 4.8 | 100% | 是 | 自治区级 |
| 2020年为民办实事经费 | 44.02 | 44.02 | 100% | 是 | 自治区级 |
| 援疆资金 | 36.89 | 36.89 | 100% | 是 | 援疆资金 |

2.中央专项资金安排项目

2020年疏勒县文化体育广播电视和旅游局共有14个中央专项资金安排项目，已完成项目数量3个、未完成项目数量11个。2020年度中央专项资金安排项目预算及执行情况见下表。

| 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 | 项目是否完成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年非物质文化遗产保护项目 | 11.44 | 6.35 | 55% | 否 |  |
| 2020年三馆一站免费开放资金 | 119 | 74.92 | 62% | 否 |  |
| 2020年文化人才专项资金 | 5 | 1.09 | 21% | 是 |  |
| 2020年香妃湖花卉基地基础设施建设项目 | 1000 | 721.99 | 72% | 否 |  |
| 2020年张骞夜市基础设施配套项目 | 150.81 | 150.81 | 100% | 是 |  |
| 2020年博物馆免费开放资金 | 18 | 7.82 | 43% | 否 |  |
| 2020年公共文化服务体系建设绩效奖资金 | 169.35 | 143..35 | 84% | 否 |  |
| 2020年公共体育普及中央基建项目 | 150 | 133.81 | 89% | 否 |  |
| 2020年乡村景区旅游民俗游项目 | 125.68 | 51.48 | 40% | 否 |  |
| 2019年“三馆”免费开放专项资金项目（上年结转资金） | 14.87 | 14.87 | 100% | 是 |  |
| 2019年旅游厕所及民宿奖补资金项目（上年结转） | 15 | 5 | 33% | 否 |  |
| 2019年塔孜洪乡足球场建设项目（上年结转资金） | 101.78 | 73.84 | 72.54% | 否 |  |
| 2019年张骞公园厕所和制作标识牌项目（上年结转） | 42.57 | 31.36 | 73.6% | 否 |  |
| 2019年牙甫泉景区基础设施建设项目（上年结转资金） | 424.42 | 139.45 | 32.8% | 否 |  |

- 部门单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1、前期准备

梳理2020年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

- 组织实施

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

- 专项管理情况分析

- 专项管理情况分析

（1）2020年涉及专项资金2533.63万元，其中2020年新增专项资金2533.63元。2020年专项资金实际执行总额为1741.85万元，资金执行率为68%。专项资金严格按照疏勒县文化体育广播电视和旅游局专项管理办法要求实行专款专用。

- 专项项目实施情况分析

2020年我单位共涉及专项项目16个，已完成专项项目数量4个，未完成专项项目数量12个,专项项目总体完成率为25%。专项经费严格按照疏勒县文化体育广播电视和旅游局专项管理办法要求实行专款专用及开支发票面审制度，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

3.项目绩效情况分析

本单位所涉及专项项目均已于专项资金下达后按照资金文件及绩效管理要求设置《项目绩效目标表》，16个专项项目实际绩效情况如下：

- 2020年非物质文化遗产保护项目：2020年共完成传承活动项目1个，发放传承人补助3人，通过该项目的实施有效提升了非遗工作的宣传教育，弘扬传承优秀文化，大力培育社会主义核心价值观，进一步加强非遗保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进非遗事业与经济社会发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

- 2020年三馆一站免费开放资金：已完成免费开放公共图书馆1个、文化馆1个、美术馆1个，乡镇文化站22个，每月开展活动4次以上，通过项目的实施，为各族群众提供更多、更好的公共文化服务，进一步丰富各族人民群众的精神文化生活和需要，充分发挥“三馆一站”作用，提高各族群众思想道德和科学文化素养，并保障各族群众的基本权益，促进社会和谐发展。

- 2020年文化人才专项资金：该项目完工后，将进一步提高丰富人民群众精神文化生活，保障民间艺人、文化大院、农家书屋、各项文化活动持续开展，为我县文化人才提供良好文化平台。其中：文化人才覆盖乡镇数15个、选派文化旅游工作者培训天数大于5天、选派文化旅游工作者40余人，选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用。

4、2020年香妃湖花卉基地基础设施建设项目：该项目已完成5公里的木栈道、1套安防监控、1批景区交通引导标识系统，项目建成后进一步完善了重点景区的旅游基础设施，提高景区的品质和承载力，促进文化旅游提质升级并助力贫困地区脱贫攻坚工作任务，发挥景区对周边发展的综合带动作用，特别是脱贫致富功能。

5、2020年张骞夜市基础设施配套项目：为增加张骞夜市知名度，提升夜市整体服务水平，完善功能体系，并突显景区特色，努力塑造文明景区新形象，2020年我单位根据相关文件要求计划在张骞夜市修建洗碗房1间面积约80平方米，购置舞台灯光及大屏显示器各1套、空调18台，项目完成后直接解决13名建档立卡贫困户就业。完善夜市基础设施服务体系。

6、2020年博物馆免费开放资金：已完成安排运行经费的博物馆1家，免费开放绩效考评率、陈列展示水平、社会教育服务水平达到95%以上，项目实施后，充分发挥了博物馆提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质大大提高，不断强化了文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传承文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐。

7、2020年公共文化服务体系建设绩效奖资金： 共完成公共文化服务体系行政村228个，购置体育器材1批，购置图书1批，购置书柜1批，购置广播电视户户通、大喇叭维护设施1批，通过该项目的实施，有效提供更多、更好的公共文化服务、提高了农村文化体育活动积极性，也进一步丰富了人民群众的精神文化生活，提升农村公共文化服务水平和服务效能，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。

8、2020年公共体育普及中央基建项目：该项目已完成新建体育场3座，每座50万元，每座面积约2200平方米，分别在疏勒镇、牙甫泉镇，洋大曼乡，总面积6600平方米。项目的实施增加社会足球场地数量，有力的支持大众足球普及和推广，全民健身服务能力有所提高。

9、2020年乡村景区旅游民俗游项目：已完成设计图纸1套，老寿村百岁老人房间粉刷420平方米，该项目实施后，提升了疏勒旅游景区的知名度,提高了我县旅游事业的发展，已吸引国内外游客及各界明星来该村看望世界上最长寿的老人，增加了当地群众的收入，最大限度地满足社会需求，满足群众需要。

10、2019年“三馆”免费开放专项资金项目（上年结转资金）：已完成免费开放公共图书馆1个、文化馆1个、美术馆1个，乡镇文化站22个，每月开展活动4次以上，通过项目的实施，为各族群众提供更多、更好的公共文化服务，进一步丰富各族人民群众的精神文化生活和需要，充分发挥“三馆一站”作用，提高各族群众思想道德和科学文化素养，并保障各族群众的基本权益，促进社会和谐发展。

11、2019年旅游厕所及民宿奖补资金项目（上年结转）：按照文件要求，补贴香妃湖2座厕所、牙甫泉1座厕所，以及库木西力克乡、艺美山庄民宿60张床位、金湖农庄40张床位，该厕所的完成提高了与景区环境和谐、协调，风格统一，并突显景区特色，同时补贴床位提高景区载客量，补贴后减少了企业投资成本，增加了企业对继续打造景区的信心。

12、2019年塔孜洪乡足球场建设项目（上年结转资金）：项目的实施将有力支持广大人民群众开展足球活动的开展和推广。已完成体育场建设1座，建设面积8588平方米，项目的建设有利于加强疏勒县公共体育服务设施，提高公共体育普及水平，不断满足人群民众日益增长的体育健身需求，社会效益十分显著。

13、2019年张骞公园厕所和制作标识牌项目（上年结转）：2020年度已完成旅游厕所2处，标识牌1套，确实完善了景区基础设施服务体系，提升景区旅游厕所服务质量，满足了游客的需求按照旅游发展基金要求，该厕所和标识牌的完成提高景区与环境和谐、协调，风格统一，并突显景区特色，努力塑造文明景区新形象。

- 14、2019年牙甫泉景区基础设施建设项目（上年结转资金）：已完成景区木栈道1批、监控1批，标识牌1套。通过项目的实施支持旅游基础设施和公共服务设施，着力改善相关基础设施条件，促进文化旅游提质升级。改善公共文化、国家文化和自然遗产、旅游基础设施。

- 15、2020年文物保护看护员补助项目：本项目的实施为本县1处自治区级文物保护单位有专人看护、日常巡查、提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏，盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。其中：自治区野外文物保护单位数量及补助人员2人，补助周期12月，补助经费4.8万元。

- 16、2020年为民办实事工作经费项目：2020年为民办实事工作经费项目共计下达资金44.02万元，我单位派驻5个工作队，共计26人；工作队在工作期间慰问帮助贫困群众500多户，解决群众困难诉求90多件，按时完成上级安排的各项工作，维护了驻村点的稳定，促进了脱贫工作的如期完成。

- 17、援疆资金：2020年援疆资金共计下达36.89万元，分别用于张骞夜市防护栏费用14.31万元，文化旅游系列活动费用7.18万元，鲁喀文旅推介会文化交流活动费用15.39万元。

四、资产管理情况

- 资产情况及固定资产利用情况

截止2020年12月31日，我单位资产账面总额为3648.56万元，年初资产总额为2233.24万元，较年初资产总额增加1415.32万元，增长率61%，其中：

2020年初，流动资产总额为177.04万元，年末流动资产总额为152.16万元，较年初流动资产（减少）24.88万元，（下降）率86%，主要变动原因是：单位各类费用的支出。

2020年初，固定资产总额为2233.24万元，年末固定资产总额为3648.56万元，较年初固定资产增加1415.32万元，增长率61%，主要变动原因是：在建工程转固定资产，固定资产计提折旧。

- 资产管理规范性分析

1.资产管理体制和制度建设方面

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

2.运行机制和管理方式

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

3.信息化建设方面

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

4.流动资产的管理

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

5.固定资产的管理

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

- 部门单位整体支出绩效情况

部门单位整体支出共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标23个，其中已完成三级指标23个，指标完成率为100.00%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障人员人数（人）”指标：预期指标值为=52人，实际完成指标值为52，指标完成率为100.00%;

“保障车辆数（辆）”指标：预期指标值为=5辆，实际完成指标值为5，指标完成率为100.00%;

“博物馆接待游客（人）”指标：预期指标值为≥10000人，实际完成指标值为10000，指标完成率为100.00%;

“文化市场综合检查（次）”指标：预期指标值为≥52次，实际完成指标值为52，指标完成率为100.00%;

“开展大型全民活动次数（次）”指标：预期指标值为≥1次，实际完成指标值为1，指标完成率为100.00%;

“举办各类培训班（次）”指标：预期指标值为≥8次，实际完成指标值为8，指标完成率为100.00%。

- 质量指标

“保障发放率（%）”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%%;

“人员考核合格率（%）”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%;

“文化市场综合检查覆盖率（%）”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100%;

“免费开放考核率（%）”指标：预期指标值为≥95.00%，实际完成指标值为95.00%，指标完成率为95%。

- 时效指标

“工作计划按期完成率（%）”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%;

- 成本指标

“工资福利支出（万元）”指标：预期指标值为=390.33万元，实际完成指标值为413.23万元，指标完成率为100%;

“商品服务支出（万元）”指标：预期指标值为=28.78万元，实际完成指标值为28.78万元，指标完成率为100%;

“对个人和家庭补助支出（万元）”指标：预期指标值为=38.02万元，实际完成指标值为38.02万元，指标完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“收藏及保管物品物品完好率（%）”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%;

“项目完成率（%）”指标：预期指标值为=100.00%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%;

“文化培训提高率(%)”指标：预期指标值为=100.00%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%;

“社会服务能力提升”指标：预期指标值为有效提高，实际完成指标值为有效提高，指标完成率为100%。

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“持续为群众提供政府性公共服务”指标：预期指标值为长期，实际完成指标值为长期，指标完成率为100%。

3.满意度指标完成情况分析

“干部满意度（≥%）”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为95%;

“受益对象满意度（%）”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为95%，指标完成率为95%。

六、存在的主要问题

一是由于去年本县三次疫情影响，2020年非物质文化遗产保护项目、2020年三馆一站免费开放资金、2020年博物馆免费开放资金、2020年乡村旅游景区民俗游项目、未能如期开展举办各类培训宣传活动。

二是2020年香妃湖花卉基地基础设施建设项目2020年公共文化服务体系建设绩效奖资金、2020年中央公共普及基建项目、项目进度也受到了影响。

七、改进措施和建议

一是在疫情可控范围内加大活动举办次数，提高文化宣传率，为社会发展提供良好的舆论、引导，宣传气氛。

二是加快资金拨付力度，根据项目进度拨付资金。严格落实专款专用制度，成立专项资金使用领导小组，集体研究支出事项，做到花最少的钱产生最大的效益。

- 附表

《部门整体支出绩效目标自评表》