## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 塔尕尔其乡脱贫攻坚补短板综合财力补助资金--易地搬迁后续扶持建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵强 18699869807
主管部门 |  |  | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府 |  | 实施单位 | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.7541 | 22.7541 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 22.7541 | 22.7541 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 疏勒县塔尕尔其乡2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金-易地搬迁后续扶持建设项目，资金22.754119万元。实施内容包括购买30型装载机1台，及其附属项目和医务室配套。项目实施后能够有效解决异地搬迁小区人民群众的改善生活问题，不断增强了他们的获得感和幸福感，为构建农村养老服务体系建设奠定了坚实的基础，保障和改善了民生，是促进农村转移就业、巩固脱贫攻坚成果的有力抓手，是服务乡村振兴战略和全面建成小康社会的有效途径。 |  |  |  | 疏勒县塔尕尔其乡2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金-易地搬迁后续扶持建设项目，资金22.754119万元。实施内容包括购买30型装载机1台，及其附属项目和医务室配套。项目实施后能够有效解决异地搬迁小区人民群众的改善生活问题，不断增强了他们的获得感和幸福感，为构建农村养老服务体系建设奠定了坚实的基础，保障和改善了民生，是促进农村转移就业、巩固脱贫攻坚成果的有力抓手，是服务乡村振兴战略和全面建成小康社会的有效途径。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购买30型装载机数量（台） | 10 | 1台 | 1台 | 10
|  |  | 医务室及其附属配套（项） | 6 | 1项 | 1项 | 6
|  | 质量指标 | 设备验收合格率（%） | 7 | 100% | 100% | 7
|  |  | 配套设施设备验收合格率（%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 设备采购及时率（%） | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 设备供货及时率（%） | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 资金支付及时率（%） | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 购买30型装载机成本（万元） | 9 | 20万元 | 18.6万元 | 9
|  |  | 医务室及其附属配套成本（万元） | 1 | 2.75万元 | 4.15万元 | 0
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 人均受益贫困户分红（≥万元） | 6 | 0.1万元 | 0万元 | 0
|  | 社会效益指标 | 保障受益分红贫困户（人) | 5 | 15人 | 0人 | 0
|  |  | 有效提高贫困人口就医保障条件 | 5 | 有效提高 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限（≥年） | 7 | ≥5年 | 5年 | 7
|  |  | 医务室及其附属配套（≥年） | 7 | ≥5年 | 5年 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 88