## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 塔尕尔其乡脱贫攻坚补短板综合财力补助资金(支持易地搬迁后续扶持资金)项目--便民服务中心 |  | 项目负责人及电话 | 赵强 18699869807
主管部门 |  |  | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府 |  | 实施单位 | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 82 | 75.03 |  | 10 | 91.5% | 9.2
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 82 | 75.03 |  | 10 | 91.5% | 9.2
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 疏勒县塔尕尔其乡2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金(支持易地搬迁后续扶持资金)项目---便民服务中心建设，资金82万元。建设便民服务中心一座资金82万，配务设施:变压器，主席台，桌将板凳250套，空调4个，圆凳子260个，影像设备1套，电子屏幕1个。项目实施后能够有效解决异地搬迁小区人民群众的改善生活问题，不断增强了他们的获得感和幸福感，为构建农村养老服务体系建设奠定了坚实的基础，保障和改善了民生，是促进农村转移就业、巩固脱贫攻坚成果的有力抓手，是服务乡村振兴战略和全面建成小康社会的有效途径。 |  |  |  | 疏勒县塔尕尔其乡2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金(支持易地搬迁后续扶持资金)项目---便民服务中心建设，实际投入资金75.03万元。建设便民服务中心一座，配务设施:主席台，桌将板凳250套，空调，影像设备1套，电子屏幕1个。项目实施后能够有效解决异地搬迁小区人民群众的改善生活问题，不断增强了他们的获得感和幸福感，为构建农村养老服务体系建设奠定了坚实的基础，保障和改善了民生，是促进农村转移就业、巩固脱贫攻坚成果的有力抓手，是服务乡村振兴战略和全面建成小康社会的有效途径。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建便民服务中心建设面积（平方米） | 10 | 250平方米 | 250平方米 | 10
|  |  | 建设变压器（台） | 1 | 1台 | 0台 | 0 | 因项目内容调整，变压器无需安装
|  |  | 主席台（件） | 1 | 1件 | 1件 | 1
|  |  | 桌椅板凳（套） | 1 | 250套 | 250套 | 1
|  |  | 空调（台） | 2 | 4台 | 4台 | 1
|  |  | 圆凳子（个） | 1 | 260个 | 0个 | 0 | 因项目内容调整，圆凳子无需购买
|  |  | 影像设备（套） | 2 | 1套 | 1套 | 1
|  |  | 电子屏幕（套） | 2 | 1套 | 1套 | 1
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 设备验收合格率（%） | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 自治区攻坚补短板综合财力补助资金使用率（%） | 3 | 100% | 91.5% | 2
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 项目完工及时率（%） | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 自治区攻坚补短板综合财力补助资金三个月内形成支出（≤天） | 3 | ≤90天 | 90天 | 3
|  | 成本指标 | 变压器购置成本（≤万元） | 1.6 | 10万元 | 0万元 | 1.6 | 因项目内容调整，变压器无需安装
|  |  | 主席台建设成本（≤万元） | 0.8 | 5万元 | 5万元 | 0.8
|  |  | 桌椅板凳购置成本（≤万元） | 1.2 | 7.5万元 | 4.75万元 | 1.2 | 政采云在线询价中标价低
|  |  | 空调购置成本（≤万元） | 0.3 | 2万元 | 3.12万元 | 0
|  |  | 圆凳子购置成本（≤万元） | 0.4 | 2.4万元 | 0万元 | 0.4 | 因项目内容调整，圆凳子无需购买
|  |  | 影像设备购置成本（≤万元） | 0.5 | 3万元 | 4.61万元 | 0
|  |  | 电子屏幕购置成本（≤万元） | 0.3 | 2万元 | 1.05万元 | 0.3
|  |  | 其他配套设施（≤万元） | 1.1 | 7.6万元 | 15.63万元 | 0 | 包含项目设计、地勘、监理等费用
|  |  | 便民服务中心主体建设成本（≤万元） | 5.8 | 42.5万元 | 40.87万元 | 5.8
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 便民服务中心接待人数（≥人次） | 15 | 500人次 | 500人次 | 15
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率（≥%） | 15 | ≥95% | 100% | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（≥%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 91.3