## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 塔尕尔其乡脱贫攻坚补短板综合财力补助资金(支持易地搬迁后续扶持资金)项目--便民活动中心 |  | 项目负责人及电话 | 赵强 18699869807
主管部门 |  |  | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府 |  | 实施单位 | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 9.09 |  | 10 | 45.45% | 4.6
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 20 | 9.09 |  | 10 | 45.5% | 4.6
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 疏勒县塔尕尔其乡2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金(支持易地搬迁后续扶持资金)项目---便民活动中心建设，资金20万元。改建便民服务中心一座资金20万，便民活动中心打通3个商铺提升改造为图书阅览室及附属设施配套。项目实施后能够有效解决异地搬迁小区人民群众的改善生活问题，不断增强了他们的获得感和幸福感，为构建农村养老服务体系建设奠定了坚实的基础，保障和改善了民生，是促进农村转移就业、巩固脱贫攻坚成果的有力抓手，是服务乡村振兴战略和全面建成小康社会的有效途径。 |  |  |  | 疏勒县塔尕尔其乡2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金(支持易地搬迁后续扶持资金)项目---便民活动中心建设，实际投入资金9.09万元。改建便民服务中心一座，便民活动中心打通3个商铺提升改造为图书阅览室及附属设施配套。项目实施后能够有效解决异地搬迁小区人民群众的改善生活问题，不断增强了他们的获得感和幸福感，为构建农村养老服务体系建设奠定了坚实的基础，保障和改善了民生，是促进农村转移就业、巩固脱贫攻坚成果的有力抓手，是服务乡村振兴战略和全面建成小康社会的有效途径。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改建便民活动中心（所） | 3 | 1所 | 1所 | 3
|  |  | 改建打通商铺数（座） | 4 | 3座 | 3座 | 4
|  |  | 改建便民活动中心面积（平方米） | 3.5 | 60平方米 | 60平方米 | 3.5
|  |  | 购买书籍（批） | 1.5 | 1批 | 0批 | 0 | 因受疫情影响书籍无法供货
|  |  | 购买书架（套） | 3 | 1套 | 1套 | 3
|  |  | 购买配套桌椅（套） | 3 | 1套 | 1套 | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 自治区攻坚补短板综合财力补助资金使用率（%） | 3 | 100% | 45.5% | 1.4 | 因疫情原因导致项目进度缓慢，部分商品无法供货，导致资金使用率较低，
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 项目完工及时率（%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 自治区攻坚补短板综合财力补助资金三个月内形成支出（≤天） | 4 | ≤90天 | 30天 | 4
|  | 成本指标 | 购买书籍成本（≤万元） | 0.5 | 3万元 | 0万元 | 0 | 因受疫情影响书籍无法供货
|  |  | 购买书架成本（≤万元） | 0.2 | 1万元 | 1万元 | 0.2
|  |  | 购买配套桌椅成本（≤万元） | 0.2 | 1万元 | 0.68万元 | 0.2
|  |  | 便民活动中心改造装修成本（≤万元） | 11.1 | 15万元 | 7.41万元 | 11.1
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（≥人） | 10 | 500人 | 500人 | 10
|  |  | 有效提高和丰富群众的精神文化生活 | 10 | 有效提高 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率（≥%） | 10 | ≥90% | 90% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（≥%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 91