## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 塔尕尔其乡脱贫攻坚补短板综合财力补助资金(支持易地搬迁后续扶持资金)项目--大礼堂 |  | 项目负责人及电话 | 赵强 18699869807
主管部门 |  |  | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府 |  | 实施单位 | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 35.12 |  | 10 | 87.8% | 8.8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 40 | 35.12 |  | 10 | 87.8% | 8.8
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 疏勒县塔尕尔其乡2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金(支持易地搬迁后续扶持资金)项目---大礼堂建设，资金40万元。新建大礼堂一座120平方米，配套大圆桌8套，板凳，空调，影像设备等附属配套设备，资金40万。项目实施后能够有效解决异地搬迁小区人民群众的改善生活问题，不断增强了他们的获得感和幸福感，为构建农村养老服务体系建设奠定了坚实的基础，保障和改善了民生，是促进农村转移就业、巩固脱贫攻坚成果的有力抓手，是服务乡村振兴战略和全面建成小康社会的有效途径。 |  |  |  | 疏勒县塔尕尔其乡2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金(支持易地搬迁后续扶持资金)项目---大礼堂建设，实际投入资金35.12万元。新建大礼堂一座120平方米，配套大圆桌8套，板凳，空调，影像设备等附属配套设备，资金40万。项目实施后能够有效解决异地搬迁小区人民群众的改善生活问题，不断增强了他们的获得感和幸福感，为构建农村养老服务体系建设奠定了坚实的基础，保障和改善了民生，是促进农村转移就业、巩固脱贫攻坚成果的有力抓手，是服务乡村振兴战略和全面建成小康社会的有效途径。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建大礼堂（平方米） | 4 | 120平方米 | 120平方米 | 4
|  |  | 购置大圆桌数量（套） | 3 | 8套 | 8套 | 3
|  |  | 购置板凳数量（个） | 2 | 200个 | 0个 | 0 | 因实际情况无需购买
|  |  | 购置空调数量（台） | 3 | 4台 | 4台 | 3
|  |  | 购置影像设备数量（套） | 2 | 1套 | 1套 | 2
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 设备验收合格率（%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 项目完工及时率（%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 自治区攻坚补短板综合财力补助资金三个月内形成支出（≤天） | 3 | ≤90天 | 90天 | 3
|  | 成本指标 | 购置大圆桌成本（≤万元） | 2 | 2.4万元 | 1.23万元 | 2 | 政采云在线询价中标价较低
|  |  | 购置板凳成本（≤万元） | 1 | 1万元 | 0万元 | 0 | 因实际情况无需购买
|  |  | 购置空调成本（≤万元） | 1 | 1万元 | 1.56万元 | 0
|  |  | 购置影像设备成本（≤万元） | 1 | 1万元 | 1万元 | 1
|  |  | 其他设施配套（≤万元） | 3 | 4.6万元 | 1.33万元 | 3
|  |  | 大礼堂主体建设成本（≤万元） | 8 | 30万元 | 30万元 | 8 | 评审中心评审控制价
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（≥人） | 10 | 500人 | 500 | 10
|  |  | 不断增强人民群众幸福感和过得感 | 10 | 不断增强 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率（≥%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（≥%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 94.8