## 绩效目标自评表
附件2：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 疏勒县塔尕尔其乡建设十小工程及配套设施项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵强 18699869807
主管部门 |  |  | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府 |  | 实施单位 | 疏勒县塔尕尔其乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 204 | 48.96 |  | 10 | 24% | 2.4
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 204 | 48.96 |  | 10 | 24% | 2.4
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 实施塔尕尔其乡建设十小工程及配套设施项目，对塔尕尔其乡政府对面新建商铺17间，总面积为816平方米，将大力改善塔尕尔其乡巴扎商铺环境，着力解决塔尕尔其乡范围内经济发展单一化的问题，从商店经营、就餐、购物、生活服务等多方面共同发展，进一步提高居民群众的生产生活方式，从而增强全乡居民群众生活的获得感、幸福感。项目实施后预计使800名建档立卡贫困人口受益，带动增加村集体收入5万元，带动增加贫困人口全面总收入15万元。 |  |  |  | 疏勒县塔尕尔其乡2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金-易地搬迁后续扶持建设项目，资金22.754119万元。因受疫情及冬季施工条件影响，加之该项目下达时间为2020年11月，因此该项目未完工，只达到总进度30%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建商铺数量（间） | 8 | 17 | 0 | 0 | 因受疫情及冬季施工条件影响，加之该项目下达时间为2020年11月，因此该项目未完工，只达到总进度30%。
|  |  | 新建商铺面积（平方米） | 3 | 816 | 0 | 0
|  |  | 新建化粪池（套） | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  | 新建附属配套（套） | 2 | 1 | 0 | 0
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 8 | 100% | 0% | 0 | 因项目未完工无法进行验收。
|  |  | 设备验收合格率（%） | 5 | 100% | 0% | 0
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 6 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 6
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2021-10-01 | / | 0 | 未达到完工时间
|  | 成本指标 | 新建商铺成本（万元） | 8 | 204 | 48.96 | 2
|  |  | 每平方米建设成本（万元） | 3 | 0.25 | 0.25 | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 集体经济年收入（ ≥万元） | 5 | ≥5 | 0 | 0 | 因该项目尚未完工，无法形成效益
|  |  | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥万元） | 5 | ≥15 | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥人） | 10 | ≥800 | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率（≧%） | 10 | ≥95% | 0 | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（≧%） | 10 | ≥95% | 0% | 0
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 13.4