## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央农村综合改革转移支付（壮大村级集体经济)项目
主管部门 |  | 疏勒县委组织部 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 150.00 | 69.63 |  | 10 |  | 46.4% |  | 4.64分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 150.00 | 69.63 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 疏勒县2021年计划在库木西力乡再艾日克（2）村和帕合特勒克（19）村每个村各投入50万元，建设制种小麦加工厂厂房面积700平方米；在库木西力克乡库木西力克（15)村投入50万元对现有22座日光育苗温室安装冬季加温设备，进行耐低温弱光技术改造，安装滴灌系统，对育苗设施进行维修改造，提升温室功能，增强育苗温室的抗逆性，确保育苗温度恒定，有效推动蔬菜产业发展，项目实施后收益归村集体使用，将进一步壮大村级集体经济，解决群众就业和提高收入。 | [5 empty] | 该项目正在实施当中，2021年投入项目资金150万元，在疏勒县2021年计划在库木西力乡2村、19村每个村各投入50万元，建设制种小麦加工厂厂房面积700平方米；在15村投入50万元对现有22座日光育苗温室安装冬季加温设备，将进一步壮大村级集体经济，解决群众就业和提高收入，项目正在实施当中资金支付已达69.63万元，2022年将全面完成此项目，并投入使用产生经济效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持村级集体经济发展村数 |  |  | >=3个 | 3个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设厂房面积 |  |  | =700平方米 | 700平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套日光育苗温室数 |  |  | =22个 | 22个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 偏差原因：项目正在实施过程中，资金支付按照项目执行进度拨付。改进措施：加快项目执行进度，同步做好资金拨付工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每村投入资金标准 |  |  | =50万元/村 | 50万元/村 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济年收入 |  |  | >=9.31万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目正在实施当中，未产生经绩效。 整改措施：加快项目实施，于2022年投入使用产生经济效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织组织力、战斗力、凝聚力 |  |  | 有所增强 | 有所增强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高村级集体经济 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区村民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.64分
经办人： |  | 董超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097960233
联系人： |  | 桂发旺 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097960233