## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县2019危旧狭小村级阵地升级改造项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 疏勒县组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 422.78 | 112.96 |  | 10 |  | 26.72% |  | 2.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 422.78 | 112.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 疏勒县2019危旧狭小村级阵地升级改造项目结转资金422.78万元，对43个村危旧狭小村级阵地提升改造，充分发挥项目社会效益、民生效益和生态效益，不断丰富群众文娱生活，确保实现全面建成小康社会。 | [5 empty] | 根据项目实施进度据实支付工程款，疏勒县2019危旧狭小村级阵地升级改造项目结转资金422.78万元，本年度支付112.96万元，对43个村危旧狭小村级阵地提升改造，充分发挥项目社会效益、民生效益和生态效益，不断丰富群众文娱生活，确保实现全面建成小康社会。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及改造村 |  |  | =43个 | 43个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建筑面积 |  |  | =6321.66平方米 | 6321.66平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程阶段验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 1.87 |  | 偏差原因：资金拨付流程尚在审批阶段。改进措施：积极对接财政，加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程年度指标金额 |  |  | <=422.78万元 | 112.96万元 | 7 |  | 7 |  | 偏差原因：项目实施进度过慢，致使资金拨付过少。改进措施：加快项目实施进度，及时拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公共服务水平提升情况 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续建强村级阵地 |  |  | 持续建强 | 持续建强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.54分
经办人： |  | 董超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097960233
联系人： |  | 桂发旺 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097960233