## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县亚曼牙乡2019年扶持壮大集体经济商铺建设项目
主管部门 |  | 疏勒县委组织部 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 40.00 | 29.20 |  | 10 |  | 73.0% |  | 7.30分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 40.00 | 29.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年结转项目剩余资金40万元，用于支付项目前期费用和工程尾款，对新建4个村商铺，每个村新建商铺面积300平方米，建筑总面积约为1200平方米。建成后充分发挥项目社会效益、民生效益和生态效益，通过对外租赁收取租金，用于扶持和壮大集体经济，确保村级集体经济稳步增长，将为人民群众带来经济收入，持续增强村级集体经济。 | [5 empty] | 本年度结转项目剩余资金40万元，用于支付该项目前期费用共计29.2万元，截止2021年该项目资金支付完毕，项目的实施完成率4个村，每个村300平方米的商铺建设，建筑面积达1200平方米，为村级集体经济发展提供一定保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建筑面积 |  |  | =1200平方米 | 1200平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设村数量 |  |  | =4个 | 4个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程阶段验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金保障率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年8月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 5.11 |  | 偏差原因：该项目2021年度已实施完毕，未支付资金为项目结余资金，合同之外资金。改进措施：根据项目实际情况，做好资金安排，加快项目执行力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本总支出 |  |  | <=40万元 | 29.2万元 | 8 |  | 8 |  | 未完成的原因：项目实施结束，剩余合同款外的之外的项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高就业率 |  |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高群众收入 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.41分
经办人： |  | 董超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097960233
联系人： |  | 桂发旺 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097960233