## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 组织部优秀大学生到村工作人员2021年工资和社保
主管部门 |  | 疏勒县组织部 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 147.60 | 66.71 |  | 10 |  | 45.2% |  | 4.52分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 147.60 | 66.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年县级财力保障147.6万元用于优秀大学生到村工作人员待遇保障，实施该项目为进一步加强农村工作和村干部队伍建设，缓解大学生就业压力，减轻基层工作压力，2021年28名优秀大学生续签聘用合同，继续申请留在基层工作，他们将继续在基层发挥出很大作用，持续加强了基层组织建设。 | [5 empty] | 本项目2021年发放工资和缴纳社保、医保至10月份，拨付资金66.71万元。通过本项目的实施，提高优秀大学生就业率，持续推动基层组织建设。优秀大学生满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 |  |  | =28人 | 28人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数 |  |  | =15个 | 15个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金按时发放率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 3.16 |  | 偏差原因：资金到位不及时，优秀大学生人数不断减少，造成资金支付偏差率过大。改进措施：根据实际情况合理安排预算资金，严格压实项目执行力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本总支出 |  |  | <=147.6万元 | 66.71万元 | 7 |  | 7 |  | 偏差原因：资金到位不及时，优秀大学生人数不断减少，造成资金支付偏差率过大。改进措施：根据实际情况合理安排预算资金，严格压实项目执行力度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高优秀大学生就业率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 20 |  | 20 |  | 偏差原因：由于优秀大学生转岗合同终止人数持续减少，致使预算金额与执行数偏差过大。改进措施：根据项目实际情况合理安排预算资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推动基层组织建设 |  |  | 持续推动 | 持续推动 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 优秀大学生满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.68分
经办人： |  | 林卫强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15352581956
联系人： |  | 张泽川 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15352581956