## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项－科技创新基地建设项目
主管部门 |  | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 10.00 | 3.30 |  | 10 |  | 33.0% |  | 3.30分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 10.00 | 3.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 疏勒高新技术产业开发区2020年预计组织企业参加高新技术培训1场，参加科技大赛1场，参观考察高新技术企业1次，获得技术专利不少于6个，培训合格率达到90%以上。通过开展培训及参加科技大赛，企业科技投入明显增加，吸纳就业20人。 | [5 empty] | 截至2021年12月31日2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项－科技创新基地建设项目资金已支付3.3万元，其中高新技术企业扶持资金1万元，专利企业扶持资金2.3万元。享受享受高新技术企业扶持资金企业数2个，组织参加科技大赛1场，获得技术专利12个。因受疫情影响，园区企业复工复产任务重，为不增加企业负担，未进行培训。通过参加科技大赛，企业科技投入明显增加，吸纳就业22人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参观考察 |  |  | >=1次 | 0次 | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情人员不聚集原因未开展培训和外出考察。措施：2022年重新上会研究项目实施方案，计划结余资金2022年支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受高新技术企业扶持资金企业数 |  |  | =1个 | 2个 | 2 |  | 2 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织参加科技培训 |  |  | >=1场 | 0场 | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情人员不聚集原因未开展培训和外出考察。措施：2022年重新上会研究项目实施方案，计划结余资金2022年支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织参加科技大赛 |  |  | >=1场 | 1场 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训高新技术企业 |  |  | >=15个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情人员不聚集原因未开展培训和外出考察。措施：2022年重新上会研究项目实施方案，计划结余资金2022年支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | >=90% | 0% | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情人员不聚集原因未开展培训和外出考察。措施：2022年重新上会研究项目实施方案，计划结余资金2022年支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 |  |  | >=90% | 0% | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情人员不聚集原因未开展培训和外出考察。措施：2022年重新上会研究项目实施方案，计划结余资金2022年支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 |  |  | =100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情人员不聚集原因未开展培训和外出考察。措施：2022年重新上会研究项目实施方案，计划结余资金2022年支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 高新技术企业扶持资金 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专利企业扶持资金 |  |  | <=2.3万元 | 2.3万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  |  | <=0.5万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情人员不聚集原因未开展培训和外出考察。措施：2022年重新上会研究项目实施方案，计划结余资金2022年支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 外地考察费 |  |  | <=6.2万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情人员不聚集原因未开展培训和外出考察。措施：2022年重新上会研究项目实施方案，计划结余资金2022年支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过专利补贴带动企业增加科技费用 |  |  | 不断增加 | 不断增加 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸纳就业人数 |  |  | >=20人 | 22人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 园区高新技术产业发展对于推动当地经济发展的作用 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 63.30分
经办人： |  | 王同昌 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15099024880
联系人： |  | 祖丽胡马尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15099024880