## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年度自治区园区发展专项资金
主管部门 |  | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 65.00 | 53.00 |  | 10 |  | 81.5% |  | 8.15分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 65.00 | 53.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为发挥自治区园区专项资金的引导作用，引导地方政府加大园区建设投入力度，不断提升园区基础设施建设水平，优化园区承载能力。推动自治区产业园区“十四五”规划稳步实施，加强园区安全生产、体质机构改革、产业扶贫园区等方面的业务指导。为有效管控园区安全生产风险隐患，加强园区安全生产监管体制，确保园区安全水平得到本质提升，园区通过竞争性谈判采购方式，确定新疆智安同创安全技术服务有限公司开展园区的安全生产隐患排查工作和安全生产风险评估工作。安全生产隐患排查项目合同价295000元，安全生产风险评估项目合同价235000元，两个项目共需资金530000元，园区规划费120000元，共650000元。保障工业园区公共服务平台正常运行，落实园区经济运行分析制度。实施园区安全生产三年整治行动，做好督促指导工作。 | [5 empty] | 2021年该项目已支付53万元，实际实施项目个数2个，评估报告数量2个，隐患排查率90%，安全风险评估项目技术服务费23.50万元，隐患排查项目技术服务费29.50万元，截至2021年12月31日，安全生产隐患排查费用和安全生产风险评估费用已支付53万元，剩余12万元计划2022年用于支付园区规划设计费。通过实施该项目保障工业园区公共服务平台正常运行，落实园区经济运行分析制度，实施园区安全生产三年整治行动，做好督促指导工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目个数 |  |  | >=2个 | 2个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评估报告提交数 |  |  | >=2份 | 2份 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 隐患排查率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安全风险评估项目技术服务费 |  |  | <=23.50万元 | 23.50万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 隐患排查项目技术服务费 |  |  | <=29.50万元 | 29.50万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 园区规划设计费 |  |  | <=12万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：因单位另行工作安排园区规划项目资金12万元用于支付2022年山钢产业园规划前期费用。改进措施：根据项目实施方案，计划2022年实施该项目
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引企业向园区聚集能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障园区安全生产工作顺利开展 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.15分
经办人： |  | 张宁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15099024880
联系人： |  | 祖丽胡马尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15099024880