## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区疏勒县“一带一路”劳动密集型小微企业产业园项目（一期）
主管部门 |  | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 21280 | 18316.89 |  | 10 |  | 86.1% |  | 8.61分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 18000.00 | 18000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 3280 | 316.89 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀什地区疏勒县“一带一路”劳动密集型小微企业产业园项目总投资额24000元，2021年下达资金21280万元，该项目资金主要用于在疏勒县山东物流园新建厂房1#、6#、7#、12#，总建筑面积为47621.80平方米，新建12718.6平方米综合研发楼一栋；新建地下车库9910.37平方米及配套附属设施等，为推进喀什地区纺织服装、电子组装等劳动密集型产业发展，进一步发挥劳动密集型产业发展 ，进一步发挥劳动密集型企业在吸纳就业助力脱贫攻坚方面的积极作用，通过项目的实施促进小微企业以相对低廉的成本实现创业发展目标，创造更多就业机会，促进当地经济社会持续稳定发展。 | [5 empty] | 喀什地区疏勒县“一带一路”劳动密集型小企业产业园建设项目（一期）项目2021年已支付18316.89万元（债券资金18000万元，援疆资金316.89万元），其中工程建设费用18000万元，工程建设其他费用316.89万元。实际建设标准化厂房4栋，实际建设标准化厂房面积47621.44平方米，实际建设综合研发楼1栋，实际建设综合研发楼面积12681.8平方米，实际建设地下车库面积9910.37平方米，项目实际完成时间2022年4月，工程完成情况如下：一标1号厂房完成主体验收，在进行室内装饰装修完成90%，室内消防完成95%；6号厂房完成主体验收，在进行室内装饰装修完成90%，室内消防完成95%；一标整体进度达到90%；二标12号厂房完成主体验收，在进行室内装饰装修完成95%，室内消防完成95%；7号厂房完成主体验收，在进行室内装饰装修完成95%，室内消防完成95%，整体进度在95%；三标段完成地下车库验收，室内装修完成80%，研发楼主体完成，室内装修完成50%，整体进度在75%；四标1、2号值班室主体框架已完成并通过竣工验收，围墙完成50%，给排水完成90%,整体进度至50%；五标四栋厂房室内消防完成95%，研发楼的消防至70%，整体进度至80%。项目总体完成率：88.33%。通过实施该项目有效推进喀什地区纺织服装、电子组装等劳动密集型产业发展，促进小微企业以相对低廉的成本实现创业发展目标，创业更多就业机会，促进当地经济社会持续稳定发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设标准化厂房 |  |  | <=4栋 | 4栋 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 标准化厂房面积 |  |  | <=47621.80平方米 | 47621.44平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合研发楼 |  |  | <=1栋 | 1栋 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合研发楼面积 |  |  | <=12718.6平方米 | 12681.8平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下车库面积 |  |  | <=9910.37平方米 | 9910.37平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年4月 | 部分达到年度指标且具有一定效果 | 4 |  | 3.2 |  | 偏差原因：本项目正在施工，但规划完工时间为2022年4月。改进措施：严格按照项目规划进度保质保量完成项目建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 债券资金全部使用完毕时间 |  |  | <=90天 | 80天 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设费用 |  |  | <=20392.68万元 | 18000万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设其他费用 |  |  | <=365万元 | 316.89万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预备费 |  |  | <=522.32万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：截至目前该项目所支付资金已达到拨款额度，暂不需要拨付预备费。措施：加快施工进度，及时进行审计决算，并办理拨款手续。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什地区服装服饰、电子组装产业发展 |  |  | 有效促进 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 偏差原因：还未建设完成交付使用。措施：加快建设进度和招商引资力度，尽快产生效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善园区基础设施与产业协调发展服务功能提升 |  |  | 持续提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 偏差原因：厂房建设主体完成竣工验收，还未交付使用。措施：加快基础设施配套建设进度和招商引资力度，尽快产生效益。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.70分
经办人： |  | 范克杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15099024880
联系人： |  | 祖丽胡马尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15099024880