## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设项目(产业发展)
主管部门 |  | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 4695.00 | 4695.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 4695.00 | 4695.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目建设14栋厂房，总建筑面积158129.9平以及厂房室外附属设施配套等，总投资45250万元（其中以奖代补资金4695万元），按可行性研究报告的规划于2021年9月开工，2022年5月完工，2021年本项目以奖代补1家园区企业（疏勒园区发展建设有限公司），于2021年10月19日全额拨付产业发展扶持资金4695万元，目前14栋厂房已全部开工，开工厂房总面积为158129.9平方米，通过本项目的实施，优化园区投资环境，通过招商引资吸引更多企业入驻，优化疏勒县产业结构，带动当地相关产业发展，促进疏勒县经济持续稳定发展，促进当地就业，本年新增就业人数不少于30人,并持续发挥专项资金的带动和引导作用，促进产业良性发展。 | [5 empty] | 2021年该项目总支付4695万元，2021年本项目以奖代补1家园区企业（疏勒园区发展建设有限公司），实际完成厂房总建筑面积27957.94平方米，截至2021年12月31日拨付产业发展扶持资金4695万元。通过本项目的实施，优化了园区投资环境，带动当地相关产业发展，促进疏勒县经济持续稳定发展，促进当地就业，本年新增就业人数30人,并持续发挥了专项资金的带动和引导作用，促进产业良性发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 |  |  | =1家 | 1家 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 厂房总建筑面积 |  |  | >=158129.9平方米 | 27957.94平方米 | 3 |  | 0.9 |  | 偏差原因：本项目实际完成厂房总建筑面积27957平方米，项目正在施工，但规划完工时间为2022年5月。改进措施：严格按照项目规划进度保质保量完成项目建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：本项目正在施工，一标段完成总工程量的41%，二标段完成总工程量的6.2%但规划完工时间为2022年5月。改进措施：严格按照项目规划进度保质保量完成项目建设任务，并及时完成验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2021年当年工程量完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | =2021年9月 | 2021年9月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | =2022年5月 | / | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：本项目正在施工，但规划完工时间为2022年5月。改进措施：严格按照项目规划进度保质保量完成项目建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 奖补企业总成本 |  |  | <=4695万元 | 4695万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展带动当地就业人数 |  |  | >=30人 | 30人 | 15 |  | 15 |  | 偏差原因：本项目正在施工，但规划完工时间为2022年5月。改进措施：严格按照项目规划进度保质保量完成项目建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥专项资金的带动和引导作用，促进产业良性发展 |  |  | 持续促进 | 持续促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.90分
经办人： |  | 张南 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15770143944
联系人： |  | 祖丽皮亚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15770143944