## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设项目
主管部门 |  | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 9000.00 | 9000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 7000.00 | 7000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设项目，2021年计划完成9420.19平方米综合服务楼主体，3605.35平方的地下车库；园区围墙3100米；园区主干道建设2300米，主干道路宽15米及附属配套管线和配套设施；完成14640.08平方米两栋厂房；今年计划实施投资9000万元，其中工程费用7572.34万元、工程建设其他费用1110.98万元、基本预备费316.68万元。通过该项目的实施持续提升产业协调发展服务功能，保障园区正常运转。 | [5 empty] | 喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设项目2021年已完成完成9420.19平方米综合服务楼主体，3605.35平方的地下车库；园区围墙1500米；园区主干道建设2300米；完成14640.08平方米两栋厂房；该项目于2022年5月竣工验收，2021年的工程量已按计划完成。通过实施该项目持续提升产业协调发展服务功能，保障了园区正常运转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合办公楼建筑面积 |  |  | <=9420.19平方米 | 9420.19平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下车库面积 |  |  | <=3605.35平方米 | 3605.35平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 园区围墙 |  |  | <=3100米 | 1500米 | 4 |  | 3.2 |  | 偏差原因分析：根据经开区11县市围墙样式统一的要求重新开始施工，后期因天气影响，未能按时完工。改进措施：保证2022年3月围墙完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 园区主干道 |  |  | <=2300米 | 2300米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 40#号厂房建筑面积 |  |  | <=7320.04平方米 | 7320.04平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 39#号厂房建筑面积 |  |  | <=7320.04平方米 | 7320.04平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=90% | / | 3 |  | 0 |  | 偏差原因分析：项目招商引资工作尚在开展当中。改进措施：保证按时验收，加大招商引资进度，加快正常运转。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程费用 |  |  | <=7572.34万元 | 7572.34万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他费用 |  |  | <=1110.98万元 | 1110.98万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基本预备费 |  |  | <=316.68万元 | 316.68万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=90% | 80% | 15 |  | 12 |  | 偏差原因分析：项目受天气影响未能按时完工。改进措施：待完工后及时验收。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升产业协调发展服务功能 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 园区工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.20分
经办人： |  | 张南 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15770143944
联系人： |  | 祖丽皮亚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15770143944