## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒南疆齐鲁工业园区环境整治道路维修尾款项目
主管部门 |  | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 22.59 | 22.59 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 22.59 | 22.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新疆振宏建筑安装工程有限公司维修南疆齐鲁工业园区、山东物流园贸易区、加工区破损严重路面共计15142.3平方米。目前，该工程质保期已满，支付工程审定总价2259265.91元。前期已支付2033339.32元，现需支付尾款225926.59元。有效保障园区环境整治工作顺利开展。 | [5 empty] | 根据疏勒县重点工程项目安排表，通过招投标手续确定由新疆振宏建筑安装工程有限公司维修南疆齐鲁工业园区、山东物流园贸易区、加工区破损严重路面共计15142.3平方米。该项目由疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会主管并负责实施。该工程质保期已满，支付工程审定总价2259265.91元。前期已支付2033339.32元，现需支付尾款225926.59元。通过实施该项目有效保障了工业园区环境整洁工作顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修路面面积 |  |  | <=15142.3平方米 | 15142.3平方米 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程量完成率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年5月 | 2021年5月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付尾款金额 |  |  | <=22.59 | 22.59万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 合同执行违规风险控制率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力提升程度 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障园区环境整治工作顺利开展 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 王同昌 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15099024880
联系人： |  | 祖丽胡马尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15099024880