## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年扶贫小额贷款贴息项目
主管部门 |  | 疏勒县乡村振兴局、农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县扶贫办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 153.67 | 153.67 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 135.07 | 135.07 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 18.60 | 18.60 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为响应2021年度巩固拓展脱贫攻坚工作，我单位计划实施“两免”扶贫小额贷款贴息项目，2021年全年预申请153.67万元补贴资金，预计带动6000已脱贫户发展生产，有效减轻农民贷款成本，增加了已脱贫户收入。 | [5 empty] | 该项目2021年全年拨付资金153.67万元，项目贴息户数5317户，受益已脱贫户数5317户，脱贫户贷款申请满足率100%。通过本项目的实施带动增加已脱贫户总收入，受益已脱贫户满意度95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫户贷款申请满足率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目贷款总金额 |  |  | =10000万元 | 10000万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目贴息户数 |  |  | >=6000户 | 5317户 | 4 |  | 3.54 |  | 偏差原因：年初制定方案时定为6000户，年末统计为5317户。改进措施：不断积累经验，结合社会经济环境变化，制定更精准的预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 小额信贷贴息利率 |  |  | =3.85% | 3.85% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 贴息补助及时扣划率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 小额贷款贴息补贴申请及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 贷款及时发放率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 全年贴息额度 |  |  | <=153.67万元 | 153.67万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加已脱贫户总收入 |  |  | >=50万元 | 50万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益已脱贫户数 |  |  | >=6000户 | 5317户 | 10 |  | 8.86 |  | 偏差原因：年初制定实施方案总规模控制为6000户，年末统计为5317户。改进措施：总结经验，结合社会经济环境变化和当地政策情况，制定更精确的预算值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 贷款效益发挥年限 |  |  | >=3年 | 3年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益已脱贫户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.40分
经办人： |  | 李淑芳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-6572760
联系人： |  | 阿尼克孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-6572760