## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 扶贫办区内协作政策业务培训项目
主管部门 |  | 疏勒县扶贫办 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县扶贫办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 5.72 | 2.79 |  | 10 |  | 48.8% |  | 4.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 5.72 | 2.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过采取集中培训、现场指导学习培训、外出观摩学习交流等方式，对县乡村三级扶贫干部的巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点业务工作，不断增强干部的“四个意识”坚定”四个信念”，提升理论政策水平。重点解决干部不会干的问题，打造一支业务能力强、政策水平高、战斗力强的干部队伍。 | [5 empty] | 该项目2021年全年拨付资金2.79万元，培训覆盖乡镇15个，培训人员数量200人次，培训场次5次。通过本项目的实施，提升受训干部工作能力，保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有衔接重点工作。受益工作人员满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖乡镇 |  |  | =15个 | 15个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数量 |  |  | >=200人次 | 200人次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 |  |  | >=5次 | 5次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  |  | <=5.72万元 | 2.79万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受训干部工作能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有衔接重点工作情况 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.88分
经办人： |  | 李淑芳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999634023
联系人： |  | 阿妮可孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999634023