## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 人大预算联网监督服务中心建设经费
主管部门 |  | 疏勒县人大 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县人大(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 35.00 | 30.56 |  | 10 |  | 87.31% |  | 8.73分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 35 | 30.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年3月15日预算联网监督系统交付使用试运行，逐步开展预算查询、分析、预警和服务，为县人大开展全口径预算审查监督提供信息服务和技术支撑，为人大及其常委会和人大代表开展预算审查监督等提供相关服务。项目经费主要用于系统技术服务费、购置办公设备、办公用品费用等。 | [5 empty] | 2021年3月15日预算联网监督系统交付使用试运行，项目经费主要用于系统技术服务费、购置办公设备、办公用品费用等。通过开展预算查询、分析、预警和服务，为人大及其常委会和人大代表开展预算审查监督等提供了相关服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设数量 |  |  | =1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增加人员编制 |  |  | ≤2名 | 2名 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设经费到位率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买办公设备合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统建设按期完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 系统技术服务费 |  |  | ≤27.27万元 | 27.27万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置办公设备及办公用品 |  |  | ≤7.73万元 | 3.29万元 | 6 |  | 6 |  | 偏差原因分析及改进措施：1）偏差原因：指标值设定过高与实际支出有差距。2）改进措施：加强项目管理，合理设立目标值，规范资金使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政预算管理水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强预算执行的严肃性和规范性 |  |  | 显著增强 | 显著增强 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表对财政预算工作的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众对财政预算工作的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.73分
项目负责人： |  | 黄光孟 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 薛晓芳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699828067