## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年疏勒县聘请第三方中介机构项目前期工作咨询服务费
主管部门 |  | 疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 29.00 | 29.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 29.00 | 29.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 帮助疏勒县制定好符合国家政策导向和资金支持领域的地方政府债券的项目整合方案、建立完善地方政府债券项目库、组织债券管理的培训、保证地方政府债券项目及时合规入库、推进及审批专项债券入库项目的前期手续、按要求及时更新完善地方政府债券项目库管理信息。 | [5 empty] | 疏勒县聘请第三方中介机构项目前期工程咨询服务费，即《疏勒县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，于2020年与新疆开元智联企业管理咨询有限公司签订合同，合同金额为29万元，该项目于2020年7月6日开工，2020年12月12日完成规划第四稿，2021年7月5日该项目完成了（即《疏勒县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》终稿），并通过人大会议决议确定，目前项目已完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地方政府债券的项目整合方案 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债券项目库涉及重点部门 |  |  | >=5个 | 5个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债券项目管理培训 |  |  | >=4次 | 4次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 限额内专项债券项目上报资料审核通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 限额内申请专项债券资金到位率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 发行债券项目资料报送及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 成功发行债券资金到位及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 前期咨询费用 |  |  | <=29万元 | 29万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效新增财政专债资金 |  |  | 有效新增 | 有效新增 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益民生项目区 |  |  | >=3个 | 3个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区百姓生活水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 专项债券项目设计使用年限 |  |  | >=20年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 部分人员受益感受有偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 王伟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13179983966
联系人： |  | 王伟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13179983966