## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县粮油收储公司粮站粮库建设项目
主管部门 |  | 疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 56.11 | 56.11 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 56.11 | 56.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 疏勒县粮油收储有限责任公司0.5万吨粮库建设项目在塔孜洪粮站新建一栋仓容5000吨的粮库，占地面积为1190平方米。疏勒县粮油收储有限责任公司艾尔木东乡粮站粮食储备库建设项目在艾尔木东粮站新建一栋仓容2500吨粮库，占地面积为806.5平方米。该项目完工并投入使用。项目建成，我县安全储粮体系不断健全，保障粮食生产前中后的绝对安全。严格落实粮食储备安全，供应市场，平稳物价。 | [5 empty] | 建设粮库数2个，0.5万吨粮库建设项目和艾尔木东粮站新建粮库建设项目已完工并投入使用。该项目建成，进一步健全了我县安全储粮体系，保障了粮食生产前中后的绝对安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设粮库数 |  |  | =2个 | 2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 0.5万吨粮库占地面积 |  |  | =1190平方米 | 1190平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 艾尔木东粮站占地面积 |  |  | =806.5平方米 | 806.5平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2018年3月 | 2018年3月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 0.5万吨粮库此次支付金额 |  |  | =39.99万元 | 39.99万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 艾尔木东粮站此次支付金额 |  |  | =16.12万元 | 16.12万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升科学储粮水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全粮食服务体系 |  |  | 持续健全 | 持续健全 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 廖治中 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6572818
联系人： |  | 廖治中 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6572818