## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县马场水源地机井及渠道防渗工程、疏勒县塔尕尔其乡干渠防渗改建工程
主管部门 |  | 疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县发展和改革委员会（疏勒县粮食和物资储备局）（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 85.00 | 85.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 85.00 | 85.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 防渗改建渠道总长共计14公里，更新机井10眼、改造机井25眼。主要承担该灌区内艾尔木东乡、牙甫泉镇、阿拉甫乡、英阿瓦提乡、阿拉力乡、塔尕尔其乡六个乡镇约30万亩灌溉面积缺水时期的农业灌溉供水任务。项目总投资1041.199818万元，截止2021年1月已完成支付731.777905万元，现阶段支付60万元。 | [5 empty] | 项目建设完成并已投入使用，于2018年完成所有审计工作，一段工程位于库山河灌区上游，疏勒县艾尔木东乡境内，更新机井10眼，改造机井25眼。防渗改建渠道总长8公里。一段工程位于塔尕尔其乡境内，防渗渠6公里。项目建设完成极大的方便了附近农牧民的用水灌溉。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠道防渗 |  |  | =14公里 | 14公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新、改造机井 |  |  | =35眼 | 35眼 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专项资金规范管理使用率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 专项资金全部支出时限 |  |  | <=236天 | 100天 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年2月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本次支付专项资金 |  |  | =85万元 | 85万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农民全年总收入 |  |  | >=0.2万元 | 0.2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 以工代赈项目专项资金投入 |  |  | <=1310万元 | 85万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农民人口数 |  |  | >=86596人 | 86596人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收和集体经济状况改善 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水渠利用率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 渠道及机井使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 廖治中 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17767555600
联系人： |  | 张昭鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17767555600