## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年一市两县农贸市场（疏附县疆南农批市场改扩建）项目-疏勒县
主管部门 |  | 疏勒县商务和工业信息化局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县商务和工业信息化局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 4587.96 | 3421.16 |  | 10 |  | 74.6% |  | 7.46分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 3421.16 | 3421.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 1166.80 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采取分期建设的方式，在疏附县吾库萨克镇（疆南农副批发市场内）建设蔬菜交易中心，新建香蕉库3966.32平方米，快消品分拣中心3921.61平方米，垃圾废弃物处理中心（收集点）一座300平方米，完善交易、仓储、保鲜、加工、冷链、物流、配送、电商等配套功能。 | [5 empty] | 本项目建设期为3个月（含项目前期准备阶段），即2021年9月-2021年11月，在疏附县吾库萨克镇（疆南农副批发市场内）建设蔬菜交易中心，新建香蕉库5653.52平方米，快消品分拣中心3921.61平方米，主要实施蔬菜交易中心，带动周围五乡经济发展，促进农民就业。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟建厂房数量 |  |  | >=3个 | 2个 | 4 |  | 2.67 |  | 偏差原因：因土地面积不够用，只建2个厂房，因此出现偏差。改进措施：项目实施前，要科学地规划，在保质保量的情况下，相关项目资料、拨款手续要履行到位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 香蕉库 |  |  | >=1座 | 1座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 快消品分拣中心 |  |  | >=1座 | 1座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 厂房面积 |  |  | >=8187.93平方米 | 9575.13平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾废弃物处理中心 |  |  | >=1座 | 0座 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：在香蕉库面积原有基础上增加后，土地面积不够用，因此出现偏差。改进措施：项目实施前，要科学地规划，在保质保量的情况下，相关项目资料、拨款手续要履行到位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 施工费 |  |  | <=4544.31万元 | 3399.33万元 | 3 |  | 3 |  | 偏差原因：因项目未开展竣工决算审计，资金未支付。改进措施：及时开展项目竣工决算审计工作，待审计完成后及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监理费 |  |  | <=43.65万元 | 21.83万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动资产投资增加额 |  |  | >=100万元 | 100万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年企业新增税收 |  |  | >=5万元 | 5万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年企业新增利润 |  |  | >=10万元 | 10万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  |  | >=50人 | 70人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农副产品交易发展 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.13分
经办人： |  | 马章 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6572165
联系人： |  | 许仙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6572165