## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年度中小企业发展专项资金
主管部门 |  | 疏勒县商务和工业信息化局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县商务和工业信息化局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 50.00 | 50.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 50.00 | 50.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要实施内容为加强疏勒县中小企业服务体系建设，促进疏勒县中小企业健康发展，扩大服务规模，提高服务质量，为更多的企业提供优质的企业服务，大力推动疏勒县中小企业健康发展。通过实施本项目计划，完成本地中小企业公共服务58家，吸纳就业人数500人以上，其中已脱贫户90人以上。 | [5 empty] | 通过实施本项目计划，完成本地中小企业公共服务100家，吸纳就业人数587人，其中已脱贫户90人，新增本地中小企业服务数量106家，为中小企业完成创业辅导服务1501次，主管部门验收合格率、按业务进度完成服务100%；
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成服务本地企业数量 |  |  | =60家 | 100家 | 6 |  | 6 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为中小企业完成创业辅导服务 |  |  | >=1200次 | 1501次 | 4 |  | 4 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增本地中小企业服务数量 |  |  | =20家 | 106家 | 5 |  | 5 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 对本地中小企业服务合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 对本地中小企业服务优质率 |  |  | >=85% | 85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 符合自治区中小企业公共服务平台标准 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 主管部门验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按业务进度完成服务 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中小企业公共服务平台建设政府补助 |  |  | <=50万元 | 50万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过服务平台带动全县税收收入 |  |  | >=100万元 | 106.26万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务企业合计新增销售收入 |  |  | >=1000万元 | 1713.29万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸纳就业人数 |  |  | >=500人 | 587人 | 9 |  | 9 |  | 原因：预期指标指标值设置偏低。改进措施:提升绩效编制水平。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益已脱贫人口数 |  |  | >=90人 | 90人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 马章 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6572165
联系人： |  | 许仙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6572165