## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 县馕产业园及乡镇馕屋改造项目
主管部门 |  | 疏勒县商务和工业信息化局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县商务和工业信息化局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 3135.70 | 3135.70 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 3135.70 | 3135.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目主要内容为为疏勒县各乡镇及疏勒县张骞公园新建或改造馕产业园，并购置安装环保电馕坑454个，并购置食品配送运输车辆不少于23辆。通过实施本项目，可加快发展馕产品加工在内的农副产品深加工，培育县经济发展新动力，助力乡村振兴和农牧民增收致富，促进当地就业，本年新增就业人数不少于150人,并持续发挥专项资金的带动和引导作用，促进产业良性发展。 | [5 empty] | 本项目已购置安装环保电馕坑454个、购置食品配送运输车辆不少于23辆、本年新增就业人数不少于150人，资金使用合规率100%。通过实施该项目加快了发展馕产品加工在内的农副产品深加工，培育县经济发展新动力，助力乡村振兴和农牧民增收致富，促进当地就业。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 |  |  | =1家 | 1家 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及乡镇数量 |  |  | =15个 | 15个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置并安装环保电馕坑总数 |  |  | =454个 | 454个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置食品配送运输车辆总数 |  |  | >=23辆 | 23辆 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各乡镇新建及改造馕产业总建筑面积 |  |  | >=9576平方米 | 9576平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造工程数量 |  |  | >=17个 | 17个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置环保电馕坑验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置食品配送运输车辆验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | =2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 奖补企业总成本 |  |  | <=3135.7万元 | 3135.7万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展带动当地就业人数 |  |  | >=150人 | 150人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 使用环保电馕坑，有效减轻环境污染 |  |  | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥专项资金的带动和引导作用，促进产业良性发展 |  |  | 持续促进 | 持续促进 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 马章 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6572165
联系人： |  | 许仙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 6572165