## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年北部片区干部工作补贴项目
主管部门 |  | 疏勒县县委办公室 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县县委办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 90.72 | 64.94 |  | 10 |  | 71.6% |  | 7.16分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 90.72 | 64.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北部片区深入疏勒县、疏附县、英吉沙县、塔县乡村一线督导指导相关工作，帮助四县查隐患、找漏洞、补短板，推动四县各项措施落地见效。根据中共喀什地委2021年2月3日 《关于印发〈喀什地委片区工作规范（试行）〉的通知》中第六条第三项“对片区工作的干部，落实工作补贴标准，纳入财政预算”的精神，需为片区工作干部发放2021年工作补贴。 | [5 empty] | 截止2021年10月，共为片区40名干部发放10个月的工作补贴64.94万元，工作补贴的发放，极大地提高了片区工作干部的积极性，保障了工作干部的基本生活，使工作干部没有后顾之忧。使干部对四县一市的指挥工作积极性提高，查隐患、找漏洞、补短板工作更加全面，极大地推动了各项措施的落地见效。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作补贴发放人数 |  |  | =42人 | 40人 | 8 |  | 7.6 |  | 原因分析：此项工作人员流动较大，每个月都有人员增减，导致实际发放人数与指标值有差异。整改措施：1.保持片区工作人员的稳定性。2.根据本年度工作实际情况及时调整预期指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作补贴发放月数 |  |  | =12个 | 10个 | 8 |  | 6.64 |  | 原因分析：还有11月和12月两个月份的工作补贴未还未发放。整改措施：及时准备发放资料，保证发放资料的全，确保资金及时拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作人员出勤率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工作补贴发放金额 |  |  | <=90.72万元 | 64.94万元 | 7 |  | 7 |  | 因年底财政资金紧张，截止2021年10月，已发放前10个月的工作补贴64.94万元，11-12月份工作补贴25.78万元未还未发放，现发放资料齐全，等待财政拨付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进干部工作热情 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升工作服务能力 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.40分
经办人： |  | 张露 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17309988593
联系人： |  | 杨霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17309988593