## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 北部片区工作经费（2020年）
主管部门 |  | 疏勒县县委办公室 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县县委办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 91.87 | 37.63 |  | 10 |  | 41.0% |  | 4.10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 91.87 | 37.63 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北部片区工作人员配备领导、干部42人，车辆10辆，深入疏勒县、疏附县、英吉沙县、塔县乡村一线督导指导相关工作，帮助四县查隐患、找漏洞、补短板，推动四县各项措施落地见效。 | [5 empty] | 根据工作安排，北部片区负责疏勒县、疏附县、英吉沙县、塔县4个县的相关工作，截止2021年8月，已使用资金37.63万元，年度指标值已完成，因此项目资金为2020年度结余资金，2021年8月下达2021年度工作经费，按照要求，需优先使用2021年度工作经费，2020年度工作经费不再使用。帮助四县一市查隐患、找漏洞、补短板，推动了四县一市各项措施落地见效。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导指导县数 |  |  | =4个 | 4个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作人数 |  |  | =42人 | 40人 | 5 |  | 4.85 |  | 原因分析：此项工作人员流动较大，工作人员的稳定性差，导致每月发放资金不一致。改进措施：根据工作实际要求，尽量保证人员的稳定性。3.提高预算编报水平。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆数 |  |  | =10辆 | 10辆 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 督导指导覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4 |  | 此项目资金为2020年度工作经费结余资金，2021年7月下达2021年度工作经费，按照要求需优先使用当前年度工作经费，2020年度工作经费不在继续使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 日常办公费用 |  |  | <=14.87万元 | 7.21万元 | 7 |  | 7 |  | 截止2021年6月，已使用资金7.21万元，剩余7.66万元还未使用，因2021年7月已下达发2021年度工作经费，根据要求，需优先使用当前年度工作经费，2020年度工作经费不在继续使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆燃油及维修费 |  |  | <=32万元 | 15.62万元 | 7 |  | 7 |  | 截止2021年6月，已使用资金15.62万元，剩余16.38万元，因2021年7月已下达发2021年度工作经费，根据要求，需优先使用当前年度工作经费，2020年度工作经费不在继续使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人员住宿餐饮费 |  |  | <=45万元 | 14.80万元 | 7 |  | 7 |  | 截止2021年6月，已使用资金14.8万元，剩余30.2万元，因2021年7月已下达发2021年度工作经费，根据要求，需优先使用当前年度工作经费，2020年度工作经费不在继续使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升片区找漏洞、补短板能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动四县各项措施落地见效，保障四县社会大局持续稳定 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.95分
经办人： |  | 葛燕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17309988593
联系人： |  | 杨霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17309988593