## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县劳务输出中心慰问北疆带队及务工人员经费
主管部门 |  | 疏勒县工会 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县工会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 13.85 | 13.62 |  | 10 |  | 98.3% |  | 9.83分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 13.85 | 13.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据地委、县委安排，由县各部门组成的8名领导干部利用春节，赴北疆各务工点，对17名带队干部及675名务工人员进行慰问。切实把党的关怀和温暖送到他们身边。提升带队干部及务工人员的工作积极性和持续工作稳定性。 | [5 empty] | 该项目2021年合计拨付13.85万元，用于对疆内17名带队干部和675名务工人员的慰问。通过实施该项目切实把党的关怀和温暖送到他们身边。提升带队干部及务工人员的工作积极性和持续工作稳定性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受慰问带队干部人数 |  |  | =17人 | 17人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受慰问务工人员数 |  |  | =675人 | 675人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴北疆慰问领导干部数 |  |  | =8人 | 8人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴北疆慰问使用车辆数 |  |  | =2辆 | 2辆 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 慰问开始时间 |  |  | 2021年2月3日 | 2021年2月3日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 慰问结束时间 |  |  | 2021年2月19日 | 2021年2月19日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 带队干部慰问支出 |  |  | =1.7万元 | 1.7万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 务工人员慰问支出 |  |  | =6.75万元 | 6.75万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆燃油费 |  |  | =1.4万元 | 1.4万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆通行费 |  |  | =0.4万元 | 0.4万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 食宿等慰问经费 |  |  | =3.6万元 | 3.6万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升务工人员及带队干部的积极性 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障工作长期稳定运行 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 带队干部满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 务工人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.83分
经办人： |  | 吾尔耶提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15009947652
联系人： |  | 吾尔耶提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15009947652