## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年-2021年委派制会计补助经费
主管部门 |  | 疏勒县财政局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县财政局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 129.60 | 66.51 |  | 10 |  | 51.3% |  | 5.13分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 64.80 | 64.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 64.80 | 1.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据喀什地委、行署的安排要求，对15个乡镇委派30名左右会计，为每位委派会计每人每月补贴1800元，更好的发挥会计工作的监督管理作用，使公共服务水平提升。持续提高行政财务管理质量。 | [5 empty] | 本项目目前对15个乡镇委派30名会计，为每位委派会计每人每月补贴1800元，更好的发挥会计工作的监督管理作用，使公共服务水平提升,持续提高行政财务管理质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委派会计进驻乡镇个数 |  |  | =15个 | 15个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委派会计人数 |  |  | =30人 | 30人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 乡镇委派会计胜任工作率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 乡镇委派会计考核合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工作补贴发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2020年乡镇委派会计工作补贴发放标准 |  |  | =1800元/人/月 | 1800元/人/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年乡镇委派会计工作补贴发放标准 |  |  | =1800元/人/月 | 1800元/人/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金总额 |  |  | =129.60万元 | 66.51万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加乡镇委派会计收入 |  |  | =1800元/人/月 | 1800元/人/月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提高情况 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高行政财务管理质量 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇委派会计满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇领导干部满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.13分
经办人： |  | 艾力·吾拉音 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2572275
联系人： |  | 秦韵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2572275