## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央农村综合改革转移支付（村级公益事业财政奖补）项目
主管部门 |  | 疏勒县财政局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县财政局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 191.00 | 130.15 |  | 10 |  | 68.1% |  | 6.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 191.00 | 130.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年中央农村综合改革转移支付（村级公益事业财政奖补）项目，总资金191万元，支持六个乡镇改善农村生产生活环境、主要建设内容：巴仁乡3村实施村委会内外墙维修、村内美化绿化；巴仁乡18村村委会内外墙维修、便民服务中心及锅炉房改造、村内地面硬化、村内美化绿化；巴合齐乡1村新建60平米水冲式厕所及附属配套设施；疏勒镇2村新疆公共厕所、公共浴室和硬化道路；英尔力克乡4村村委会内供暖设施维修、暖气维修、安装农户墙檐；牙甫泉镇1村村委会供暖设施改造，乡村大舞台及篮球场旁铺设瓷砖；英尔力克乡1村建设道路围栏、农户房后土地平整、安装栅兰、路沿石及地面硬化。 | [5 empty] | 本项目2021年全年合计拨付资金130.15万元，完成支持建设13个村级基本设施。受益6个乡镇、9个行政村。农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序。项目区基层干部及农民满意度95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 |  |  | >=13 | 13个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 一事一议财政奖补资金使用合规率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 原因：预期指标值设置偏低。改进措施：提高绩效编制准确率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 一事一议财政奖补项目完工验收率 |  |  | >=100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 督促各地项目进展情况，确保一事一议财政奖补资金项目时效性 |  |  | >=80% | 100% | 10 |  | 10 |  | 原因：预期指标值设置偏低。改进措施：提高绩效编制准确率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村级公益事业财政奖补资金总额 |  |  | <=191万元 | 130.15万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |  |  | 有所增强 | 有所增强 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇数 |  |  | =6个 | 6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益行政村数 |  |  | =9个 | 9个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序。 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立管护机制，落实主体责任制落实率 |  |  | >=80% | 90% | 5 |  | 5 |  | 原因：预期指标值设置偏低。改进措施：提高绩效编制准确率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公益事业滚动项目库建立 |  |  | 基本建立 | 基本建立 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.81分
经办人： |  | 艾力·吾拉音 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18309989555
联系人： |  | 卢芳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18309989555