## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2018年新疆西藏等地区教育特殊补助项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 137.59 | 135.91 |  | 10 |  | 98.8% |  | 9.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 137.59 | 135.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新疆维吾尔自治区教育厅、财政厅《关于下达2018年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚建设项目建设计划的通知》新财教【2018】165号文件，改扩建八一爱民小学、塔孜洪乡中学、塔孜洪乡及格代力克小学、库木西力克乡中学、库木西力克乡拍昆霍伊拉小学、阿拉甫乡中学、巴仁乡欧吐拉克其其小学、牙甫泉镇喀帕小学及37所学校厕所建设项目等45所学校，规划总投资5836万元，新建校舍面积26910平方米，2021年结余结转资金137.59万元，主要用于项目工程款。 | [5 empty] | 截至2021年12月该项目已完工并投入使用，实施了改扩建八一爱民小学、塔孜洪乡中学、塔孜洪乡及格代力克小学、库木西力克乡中学、库木西力克乡拍昆霍伊拉小学、阿拉甫乡中学、巴仁乡欧吐拉克其其小学、牙甫泉镇喀帕小学及37所学校厕所建设，完成新建校舍面积26910平方米，规划总投资5836万元，今年支付资金137.59万元，主要用于项目工程款；改善了办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受了十五年免费教育政策，改善了办学条件，推进了脱贫攻坚进程；化解城镇大班额，加强乡镇学校和小规模学校建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 |  |  | =45所 | 45所 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 |  |  | >=26910平方米 | 26910平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设工程按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年项目支出 |  |  | <=137.59万元 | 135.91万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.88分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032