## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 544.68 | 156.88 |  | 10 |  | 28.8% |  | 2.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 544.68 | 156.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 14个乡镇，14所小学消防水池及消防管道，附属设施配套工程，规划总投资1324万元，今年安排资金544.68万元。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解城镇大班额，加强乡镇学校和小规模学校建设； | [5 empty] | 本项目建设14个乡镇，14所小学消防水池及消防管道、附属设施配套工程项目。支付金额156.88万元，未支付387.8万元，本项目在2021年12月按时竣工验收并投入使用，因相关手续未完成，导致资金未支出。通过实施本项目解决义务教育阶段学校消防安全设施不达标问题，有效提升了学校办学条件，保障了学校消防安全问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持改善薄弱学校数量 |  |  | =14所 | 14所 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建消防水池 |  |  | >=14座 | 14座 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 所有完工项目中办学条件达到“20条”底线要求的比例 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设工程按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年度中央专项资金全部拨付到县、落实到项目 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总支出 |  |  | <=544.68万元 | 156.88 | 6 |  | 1.73 |  | 偏差原因：相关手续未完成，导致资金未支出；改进措施：后期将督促办理相关手续，加快资金支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | >=15000人 | 15000人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除66人以上超大班额 |  |  | 基本消除 | 基本消除 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 |  |  | >=20年 | 20年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生综合满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.61分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032