## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金深度教育脱贫攻坚建设项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政（本级） |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1023.11 | 338.31 |  | 10 |  | 33.1% |  | 3.31分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1023.11 | 338.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保“实现全地区义务教育各学段、各年级国语教育全覆盖；少数民族学生基本掌握和使用国家通用语言文字”的目标任务。以解决学生为需求，实现各中小学布局调整与学龄人口变化和喀什地区推进教育需求相适应，促使各中小学布局更加合理、规模适度、教育教学质量提升。项目实施后受益学生数18489人，项目学校44所，建设面积18740平方米；规划总投资4067万元，今年年度财政预算资金921.61万元。 | [5 empty] | 截至2021年12月该项目已完工并投入使用，项目实施后受益学生数18489人，建设面积18740平方米，年初预算金额1023.11万元，支付金额338.31万元，支付率33.07%，项目建设涉及44所学校，实施了学生宿舍楼、学生厕所及附属设施配套工程项目。项目投入使用后，以解决学生为需求，实现各中小学布局调整与学龄人口变化和喀什地区推进教育需求相适应。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 |  |  | =44所 | 44所 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 |  |  | >=18740平方米 | 18740平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设工程按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建校舍平均成本 |  |  | <=0.217万元/平方米 | 0.217万元/平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金支出 |  |  | <=1023.11万元 | 338.31万元 | 7 |  | 2.31 |  | 偏差原因：相关手续未完成，导致资金未支出；改进措施：后期将督促办理相关手续，加快资金支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | >=18489人 | 18489人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.62分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032