## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 77.77 | 24.61 |  | 10 |  | 31.6% |  | 3.16分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 77.77 | 24.61 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 3所学校少年宫建设用45万元、11所学校少年宫运转学校用32.77万元。将学校少年宫建设成为成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园，全面提升学生素质。 | [5 empty] | 截至12月31日已享受学校14所享受金额24.61万元。通过实施该项目，有效保障了各族青少年学习条件，促进了青少年教育事业的发展，有效提升了学生素质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受支持乡村学校少年宫建设学校 |  |  | =3所 | 3所 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受支持乡村学校少年宫运转学校 |  |  | =11所 | 11所 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支持建设乡村学校少年宫项目经费 |  |  | <=45万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：相关手续未完成，导致资金未支出；改进措施：后期将督促办理相关手续，加快资金支出
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支持乡村学校少年宫运转经费 |  |  | <=32.77万元 | 24.61万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升学生素质 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障各族青少年在学校学习条件 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.16分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 16699139329
联系人： |  | 李锐 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 16699139329