## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年城乡义务教育补助（公用经费）经费项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 2017.54 | 1198.17 |  | 10 |  | 59.4% |  | 5.94分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 2017.54 | 1198.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年1月11日下达，关于提前下达2020年城乡义务教育补助（公用经费）经费的通知（喀地财教【2019】111号，123号)文件的2017.54万元资金。落实好义务教育保障机制政策。此次使用2017.54万元，享受73043 名学生（小学生245.78元/人/年，初中371.38元/人/年）。 进一步入地优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2021年底，进一步改善学生学习条件，提高教育教学质量，提高寄宿生健康水平，维护学校正常运转，减轻家庭经济困难学生的经济负担 | [5 empty] | 截至12月31日已享受学生73043名，其中：小学生55346名，初中生17697名。小学公用费按照每生每年145.99元的标准,初中公用费按照每生每年220.56元的标准实施。通过实施本项目，有效减轻了贫困家庭的学生经济负担，进一步助力了贫困户脱贫，有效确保了幼儿园正常运转，进一步改善了学生学习条件，提高了教育教学质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受小学生人数 |  |  | =55346 | 55346人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受初中生人数 |  |  | =17697人 | 17697人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公用经费享受比例 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金按期拨付率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 偏差原因：因手续还未办理齐全，因此未能足额支付资金，导致执行率较低，出现偏差；改进措施：尽快完成相关手续，按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 小学公用费标准 |  |  | =245.78元/生/年 | 145.99元/生/年 | 7 |  | 4.16 |  | 偏差原因：支付手续正在办理中；改进措施：加快办手续速度、按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 初中公用费标准 |  |  | =371.38元/生/年 | 220.56元/生/年 | 7 |  | 4.16 |  | 偏差原因：支付手续正在办理中；改进措施：加快办手续速度、按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭负担 |  |  | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教育教学质量 |  |  | 明显提高 | 明示提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意率 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.26分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099578189
联系人： |  | 穆合塔尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099578189