## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 138.66 | 41.66 |  | 10 |  | 30.0% |  | 3.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 138.66 | 41.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照资金管理要求规范管理使用。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量；有利于改善学前幼儿学生在校学习、生活、文娱条件；充分享受国家免费教育政策，减轻贫困家庭负担，促进疏勒县脱贫攻坚项目顺利完成。疏勒县洋大曼乡托万亚伊拉克小学综合教学楼建设项目,今年年度财政预算资金138.66万元，规划总投资400万元，全部为中央资金。 | [5 empty] | 本项目实施疏勒县洋大曼乡托万亚伊拉克小学综合教学楼建设项目，规划完成建设面积2000平方米，2021年预算执行数138.66万元，全年执行数41.66万元，其中支付工程款34.57万元，支付前期费7.09万元；截至2021年12月已完成并竣工验收，通过此次项目的实施改善了洋大曼乡托万亚伊拉克小学办学条件，化解了城镇大班额，加强了乡镇学校和小规模学校建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 |  |  | >=2000平方米 | 2000平方米 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设工程按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建校舍平均成本 |  |  | <=0.2万元/平方米 | 0.1733万元/平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | >=230人 | 230人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.00分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032