## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村园舍维修）项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 323.00 | 179.25 |  | 10 |  | 55.5% |  | 5.55分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 323.00 | 179.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年1月18日下达关于下达2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村园舍维修）预算的通知（喀地财教【2020】26号）文件的323万元资金。疏勒县2020年园舍维修改造建设项目,今年年度专项资金323万元，收益学生720名（3所幼儿园新建一座消防水池及实施消防管道），全部为专项资金。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量；有利于改善学前幼儿学生在校学习、生活、文娱条件；充分享受国家免费教育政策，减轻贫困家庭负担，促进疏勒县脱贫攻坚项目顺利完成。 | [5 empty] | 本项目完成了3所幼儿园新建一座消防水池及实施消防管道工程项目,截至2021年12月本项目已完工并投入使用，已支付金额179.25万元，执行率为55.50%，因该项目未及时办理项目相关支付手续，导致项目资金未完成支付；通过此项目的实施有效改善了办学条件，有效保障了幼儿园消防安全，幼儿园师生安全得到了保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 |  |  | =3所 | 3所 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防水池数量 |  |  | =3座 | 3座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防管道长度 |  |  | >=600米 | 600米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金规范管理使用率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防水池成本 |  |  | =100万元/座 | 100万元/座 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防管道每米成本 |  |  | =0.0383万元/米 | 0.0383万元/米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出总金额 |  |  | <=323万元 | 179.25万元 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：相关手续未完成，导致资金未支出；改进措施：后期将督促办理相关手续，加快资金支出 。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | >=720人 | 720人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 消防水池设计使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.55分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032