## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年“三区”人才计划教师专项工作补助经费
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 56.00 | 30.00 |  | 10 |  | 53.6% |  | 5.36分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 56.00 | 30.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 使用关于下达2021年“三区”人才计划教师专项工作补助经费的通知（喀地财教【2021】12号、32号）文件56万元。喀什地区选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，招募银龄讲学教师到受援地区，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平。保障生活补助足额发放56万元（春季学期30万元，秋季学期26万元）享受“三区”人才计划教师≤30人、进一步加强农村教师队伍，充分利用退休老师优秀资源，调动优秀退休老师继续投身教育事业的积极性。 | [5 empty] | 截至12月31日已完成项目享受30人，1万元标准。喀什地区选派支教教师到我县扶贫重点农村学校支教一年，招募银龄讲学教师到受援地区，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平、进一步加强农村教师队伍，充分利用退休老师优秀资源，调动优秀退休老师继续投身教育事业的积极性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享补助“三区”人才计划教师数 |  |  | <=30人 | 30人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教师考核合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金支出总金额 |  |  | <=56万元 | 30万元 | 3 |  | 3 |  | 偏差原因：因秋季学期教学工作还未结束，未能按期支付；改进措施：尽快安排发放资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 秋季学期发放资金 |  |  | <=26万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：因秋季学期教学工作还未结束，未能按期支付；改进措施：尽快安排发放资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 春季学期发放资金 |  |  | <=30万元 | 30万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善边远地区教育环境 |  |  | 提高教育环境 | 提高教育环境 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 边远地区学校师资保障 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受“三区”人才教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.36分
经办人： |  | 麦麦提敏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579069352
联系人： |  | 阿卜杜拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579069352