## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年上半年自治区选派南疆支教干部生活经费补助经费
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 90.20 | 48.62 |  | 10 |  | 53.9% |  | 5.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 90.20 | 48.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 关于下达2021年年自治区选派南疆支教干部生活经费补助经费（喀地财教【2021】34号，44号，60号）下拨90.2万元（自治区部分47.7万元，地区部分42.5万元）（自治区部分900元/人/月，地区部分1700元/人/月）发放生活补助。用服务支教教师生活费用，保障支教（志愿者）干部生活补助按时足额发放，有效解决学前教育教师队伍师资紧缺问题，提高支教教师工作热情，提高学前教育教育教学质量。实施好学前支教教育计划，进一步优化完善学前教育教师队伍。 | [5 empty] | 截至2021年12月,发放53名支教教师的生活补助，其中上半年发放了37名教师的生活补助，按照每人每月900元标准；下半年发放了53名教师的生活补助（其中包含上半年度的37名教师）按照每人每月900元年标准实施。通过实施本项目有效解决了学前教育教师队伍师资紧缺问题，提高支教教师工作热情，提高学前教育教育教学质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支教教师人数 |  |  | =53人 | 53人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支教教师服务乡镇 |  |  | =15个 | 15个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 支教（志愿者）教师享受比例 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放按时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 自治区承担支教教师生活补助标准 |  |  | =900元/人/月 | 900元/人/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金支出总金额 |  |  | =90.2万元 | 48.62万元 | 5 |  | 2.69 |  | 偏差原因：教育工作按照学年执行，年底未结束秋季学期，因此未支出本期资金，导致出现偏差。改进措施：加强项目前期工作谋划，尽快安排发放资金，保障支出经费标准的总额。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 地区承担支教教师生活补助标准 |  |  | =1700元/人/月 | 0元/人/月 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：秋季学期未结束，地区承担支教教师生活补助部分还未下达，因此未支出本期资金，导致出现偏差。改进措施：加强项目前期工作谋划，尽快安排发放资金，保障支出地区承担部分足额标准。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决学前教育教师队伍师资紧缺问题 |  |  | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期推进国语教学 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 支教教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.08分
经办人： |  | 阿卜杜拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13031291199
联系人： |  | 阿卜杜喀地尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13031291199