## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 675.00 | 220.87 |  | 10 |  | 32.7% |  | 3.27分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 675.00 | 220.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 疏勒县英尔力克中学、罕南力克中学、牙甫泉中学、塔孜洪中学购置教学仪器设备，采购图书、实验室设备、课桌椅等3类，有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解城镇大班额，加强乡镇学校和小规模学校建设；规划预算金额675万元； | [5 empty] | 本项目完成了疏勒县英尔力克中学、罕南力克中学、牙甫泉中学、塔孜洪中学购置教学仪器设备等项目,截至2021年12月本项目已完工并投入使用，已支付金额220.87万元，执行率为32.72%，未支付454.13万元，因该项目未及时办理项目相关支付手续，导致项目资金未完成支付；通过此项目的实施有效消除66人以上超大班额，有效保障了义务教育薄弱环节改善与能力提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数 |  |  | =4所 | 4所 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学仪器设备采购类别 |  |  | =3类 | 3类 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 偏差原因：支付相关手续未完成，导致资金未完成支付；改进措施：后期将督促办理相关手续，加快资金支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购任务按期完成率 |  |  | >=90% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 教学仪器设备成本价 |  |  | <=675万元 | 220.87万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除66人以上超大班额 |  |  | 基本消除 | 基本消除 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 |  |  | 不断加强 | 不断加强 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及学生家长满意度 |  |  | >=98% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 |  |  | >=98% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.27分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032