## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年城乡义务教育校舍安全保障长效机制经费项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 240.00 | 69.12 |  | 10 |  | 28.8% |  | 2.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 240.00 | 69.12 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 使用2021年5月18日下达关于下达2021年城乡义务教育项目直达资金（第二批校舍安全保障长效机制）的通知（喀地财教【2021】22号）文件240万元直达资金。到2021年底，学校校舍日常维修改造质量达标率100%，进一步保障全区校舍安全。此次用于240万元，规划用于第一小学、第二小学、第三小学消防设施改造，进一步保障校舍安全。要求各项目实施学校要进一步加强校园文化建设，改善学校育人环境，最大发挥项目资金的社会效益校舍日常维修改造质量达标率100%。 | [5 empty] | 本项目已支付资金69.12万元，截至2021年12月已完成项目招投标工作，项目已开工建设阶段尚未竣工验收，暂未产生效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 |  |  | =3所 | 3所 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防水池配套发电机房面积 |  |  | >=60平方米 | 0平方米 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：本项目已开工建设，尚未竣工验收；改进措施：督促项目施工进度，尽快完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防管道 |  |  | >=400米 | 0米 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：本项目正在施工，尚未竣工验收；改进措施：督促项目施工进度，确保达到预期目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目尚未完工；改进措施：加快项目施工进度，后期将督促办理相关手续，加快资金支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 1.44 |  | 偏差原因：本项目正在施工，尚未竣工验收；改进措施：督促项目施工进度，确保达到预期目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 1.44 |  | 偏差原因：该项目尚未完工；改进措施：加快项目施工进度，后期将督促办理相关手续，加快资金支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：本项目正在施工，尚未竣工验收；改进措施：督促项目施工进度，确保达到预期目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防泵房配设施设备 |  |  | =190万元 | 69.12万元 | 5 |  | 1.44 |  | 偏差原因：该项目尚未完工；改进措施：加快项目施工进度，后期将督促办理相关手续，加快资金支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 发电机房单位价 |  |  | <=0.3万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：本项目正在施工，尚未竣工验收；改进措施：督促项目施工进度，确保达到预期目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防管道单位价 |  |  | <=0.08万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：本项目尚未竣工验收；改进措施：加快项目施工进度，尽快完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校育人环境 |  |  | 有效改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：本项目正在施工，尚未竣工验收；改进措施：督促项目施工进度，确保达到预期目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建设校舍安全保障长效机制 |  |  | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：本项目正在施工，尚未竣工验收；改进措施：督促项目施工进度，确保达到预期目标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：本项目尚未竣工验收；改进措施：加快项目施工进度，尽快完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：本项目正在施工，尚未竣工验收；改进措施：督促项目施工进度，确保达到预期目标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 12.20分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032