## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年城乡义务教育补助校舍安全保障长效机制项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1228.00 | 1174.83 |  | 10 |  | 95.7% |  | 9.57分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1228.00 | 1174.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 使用2020年12月25日下达关于提前下达2021年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全保障长效机制）的通知（喀地财教【2020】54号）文件1228万元直达资金。到2021年底，学校校舍日常维修改造质量达标率100%，进一步保障全区校舍安全。此次用于1228万元，新建第四小学教学及教学辅助用房规划建筑面积5000平方米，新建牙甫泉镇17村小学运动场6300平方米，进一步保障校舍安全。要求各项目实施学校要进一步加强校园文化建设，改善学校育人环境，最大发挥项目资金的社会效益校舍日常维修改造质量达标率100%。 | [5 empty] | 截至12月31日，已新建第四小学教学及教学辅助用房规划建筑面积5000平方米，牙甫泉镇17村小学运动场6300平方米，项目已竣工验收。通过实施本项目进一步保障了校舍安全，改善了学校育人环境，家长、老师满意度达到了95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划建筑面积 |  |  | >=5000平方米 | 5000平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划运动场面积 |  |  | >=6300平方米 | 6300平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建或扩建工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金按期拔付率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金支出总金额 |  |  | <=1228 | 1174.83万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 校舍安全保障 |  |  | 不断保障 | 不断保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强校园文化建设，改善学校育人环境 |  |  | 进一步加强 | 进一步加强 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.57分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032