## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年学生资助补助普通高中助学金项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1621.27 | 1180.42 |  | 10 |  | 72.8% |  | 7.28分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1621.27 | 1180.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 使用2020年12月25日下达关于提前下达2021年学生资助补助直达资金（普通高中国家助学金）的通知（喀地财教【2020】55号）文件1621.27万元直达资金。从2010年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生100%享受，其他地州按在校生的30%享受，平均资助标准为每生每年2000元，具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定此次使用351.68万元享受7833人,可以分为2-3档（执行按标准）。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≧95%。 | [5 empty] | 截至12月31日，已享受学生数7833人，按照每生每年1506.98元的标准实施。通过实施本项目有效减轻了家庭经济贫困学生的经济压力，有效改善了学生、家长对高中教育的关注度，帮助了学生顺利完成学业，加大宣传力度，提高了群众和受益者的普通高中助学金补助政策的知晓率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应受助学生数 |  |  | =7833人 | 7833人 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 学校覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金按时拨付率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 普通高中学生国家助学金标准 |  |  | =2000元/人/年 | 1506.98元/人/年 | 4 |  | 3.01 |  | 偏差原因：秋季学期未结束，资金尚未完成支出，导致标准降低，改进措施：督促资金支出进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金支出总金额 |  |  | <=1621.27万元 | 1180.42万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的生活负担 |  |  | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障普通高中学生正常就读 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.29分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999080140
联系人： |  | 艾孜提力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999080140