## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 355.00 | 355.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 355.00 | 355.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年自治区地方政府新增一般债券资金（第三批）355万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕，按照资金管理要求规范管理使用。 该项目计划对疏勒县牙甫泉镇小学运动场提升，该项目的实施旨在确保“实现全地区各学段、各年级国语教育全覆盖，少数民族学生基本掌握和使用国家通用语言文字”的目标任务。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量；有利于改善学生在校学习、生活、文娱条件；充分享受国家免费教育政策，减轻贫困家庭负担。引导各地科学规划城乡学校布局，新建、改扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。新建疏勒县牙甫泉镇小学运动场，运动场面积9850平方米，今年下达资金355万元，全部为自治区一般债券资金。 | [5 empty] | 该项目新建牙甫泉镇小学运动场项目，完成运动场建设面积9850平方米，截至2021年12月全部支付完成。通过实施此项目，我县牙甫泉镇小学课外活动场地得到了有效的保障，创造了优良的教学育人环境，推进了国家通用语言全覆盖进程。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 |  |  | =1所 | 1所 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学校新建运动场面积 |  |  | >=9850平方米 | 9850平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府债券资金规范管理使用率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 政府债券资金支付时限 |  |  | <=90天 | 90天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年7月 | 2022年7月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 债券资金投入总额 |  |  | =355万元 | 355万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | >=1300人 | 1300人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 |  |  | 持续加强 | 持续加强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生家长满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032