## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年自治区城乡义务教育补助费项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 3139.53 | 2699.97 |  | 10 |  | 86.0% |  | 8.60分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 3139.53 | 2699.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 使用2021年1月2日下达关于下达2021年自治区城乡义务教育项目直达资金（学生生活补助）的通知（喀地财教【2021】1号）文件3139.53万元直达资金做好落实义务教育阶段学生生活补助政策。此次使用3139.53万元，享受小学18128人，初中17697人，小学非9840人，初中非22人（小学生708.74元、354.37元，初中生850元、425.24元）。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2021年底，进一步减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担。 | [5 empty] | 截至12月31日，实际支出了2699.97万元，春季学期享受小学6682人，初中7648人，小学非10474人，初中非8人；秋季学期享受小学16710人，初中17086人，小学非11670人，初中非339人；（小学标准609.45元/生/年，小学非625元/生/年，初中标准1035.21生/年、初中非标准750元/生/年）。进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；通过实施本项目，有效减轻了学生的家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受小学补助学生数 |  |  | =18128人 | 11696人 | 4 |  | 2.58 |  | 偏差原因：因手续还未办理齐全，因此未能足额支付资金，导致执行率较低，出现偏差；改进措施：尽快完成相关手续，按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受小学非补助学生数 |  |  | =9840人 | 11072人 | 4 |  | 3.5 |  | 偏差原因：因手续还未办理齐全，因此未能足额支付资金，导致执行率较低，出现偏差；改进措施：尽快完成相关手续，按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受初中补助学生数 |  |  | =17697 | 12385人 | 4 |  | 2.8 |  | 偏差原因：因手续还未办理齐全，因此未能足额支付资金，导致执行率较低，出现偏差；改进措施：尽快完成相关手续，按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受初中非补助学生数 |  |  | =22人 | 174人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城乡义务教育政策学生覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 小学标准 |  |  | =708.74元/生/年 | 609.45元/生/年 | 4 |  | 3.84 |  | 偏差原因：因手续还未办理齐全，因此未能足额支付资金，导致执行率较低，出现偏差；改进措施：尽快完成相关手续，按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 小学非标准 |  |  | =354.37元/生/年 | 625元/生/年 | 4 |  | 0.95 |  | 偏差原因：因手续还未办理齐全，因此未能足额支付资金，导致执行率较低，出现偏差；改进措施：尽快完成相关手续，按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 初中标准 |  |  | =850.48元/生/年 | 1035.21元/生/年 | 4 |  | 3.13 |  | 偏差原因：因手续还未办理齐全，因此未能足额支付资金，导致执行率较低，出现偏差；改进措施：尽快完成相关手续，按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 初中非标准 |  |  | =425.24元/生/年 | 750元/生/年 | 4 |  | 0.95 |  | 偏差原因：因手续还未办理齐全，因此未能足额支付资金，导致执行率较低，出现偏差；改进措施：尽快完成相关手续，按时完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 小学项目资金支出总金额 |  |  | <=1633.5万元 | 1404.81万元 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：秋季学期期间支付进度慢；改进措施：加快支付进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 初中项目资金支出总金额 |  |  | <=1506.03万元 | 1295.16万元 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：秋季学期期间支付进度慢；改进措施：加快支付进度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生体质健康 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.35分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999080140
联系人： |  | 艾孜提力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999080140