## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年自治区教育补助（南疆四地州乡村教师补助）项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 351.87 | 26.67 |  | 10 |  | 7.6% |  | 0.76分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 351.87 | 26.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年1月4日下达关于下达2021年自治区教育补助 （南疆四地州乡村教师补助）资金预算的通知（喀地财教【2021】3号）文件351.87万元。2021年，为喀什地区疏勒县乡村中小学4908名专任教师名发放乡村教师生活补贴（此次用351.87万元，人均71.69元/人/月）。生活补助发放有效提高了乡村教师生活待遇，进一步稳定了乡村教师队伍。从而达到教师职业吸引力增强，提高教育教学质量，提升乡村教师生活保障目的。 | [5 empty] | 截至12月31日，已发放了4908名教师的乡村生活补助，按照每人每月54.34元标准实施。通过实施本项目有效的提高了乡村教师生活待遇，进一步稳定了乡村教师队伍。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖乡镇数 |  |  | =15个 | 15个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助享受人数 |  |  | =4908人 | 4908人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 集中连片特困地区教师数享受比例 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金按期拨付率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度任务按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乡村教师补助标准 |  |  | =71.69元/人/月 | 54.34元/人/月 | 3 |  | 2.27 |  | 偏差原因：因提高教育教学质量，实施集中办学，乡村里的10所中学搬到县城新学校区，按照乡村教师补助管理办法，停发这些学校教师的乡村生活补助，资金结余导致出现偏差。改进措施：加强项目前期工作谋划，继续使用结余资金，保障乡村教师生活补助足额标准发放。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍建设情况 |  |  | 不断改善提高 | 不断改善提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证乡村教师生活补助，提高教学水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.03分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13031291199
联系人： |  | 阿布都喀迪尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13031291199