## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年自治区第二批城乡义务教育补助（农村校舍安全）项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 90.00 | 90.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 90.00 | 90.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目计划对疏勒县塔孜洪乡17村小学、疏勒县库木西力克乡11村小学、疏勒县牙甫泉镇17村小学供暖改造、附属设施配套提升，该项目的实施旨在确保“实现全地区各学段、各年级国语教育全覆盖，少数民族学生基本掌握和使用国家通用语言文字”的目标任务。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量；有利于改善学生在校学习、生活、文娱条件；充分享受国家免费教育政策，减轻贫困家庭负担。引导各地科学规划城乡学校布局，新建、改扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。今年下达资金90万元，全部为中央资金。 | [5 empty] | 截至2021年12月该项目已完工并投入使用，项目实施后受益学生数1500人，项目总投资90万元，学校校园供暖设施改造3所学校；改善了办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受了十五年免费教育政策，改善了办学条件，推进了脱贫攻坚进程；化解城镇大班额，加强乡镇学校和小规模学校建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 |  |  | =3所 | 3所 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学校校园供暖设施改造 |  |  | =3批 | 3批 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 财政拨款资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 学校校园供暖设施改造成本价 |  |  | =90万元 | 90万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | >=1500人 | 1500人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村校舍安全保障 |  |  | 持续加强 | 持续加强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、学生家长满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032