## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年自治区自聘教师补助资金项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 7534.00 | 4528.37 |  | 10 |  | 60.1% |  | 6.01分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 7534.00 | 4528.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 905名聘用自聘教师大大缓解了国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教学全覆盖进程。进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。 | [5 empty] | 截至2021年12月,发放905名自聘教师12个月工资,按照每人每月4169.77元标准实施。通过实施本项目推进了国家通用语言文字教学全覆盖进程。进一步优化改善了教师队伍结构，提高了教师队伍素质，提高了教育教学质量，推进了国家通用语言文字教育教学保障师资。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 |  |  | =15个 | 15个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自聘教师人数 |  |  | =905人 | 905人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教师政治审核合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放准确率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教师胜任教师教学要求合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补助人均标准 |  |  | =8.32万元/人 | 5万元/人 | 5 |  | 3.01 |  | 偏差原因：因项目完成之前部分教师入编转正，因此出现偏差；改进措施：尽快安排发放资金
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍建设情况 |  |  | 不断改善 | 不断改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进国家通用语言文字教育全覆盖情况 |  |  | 保障所需师资 | 保障所需师资 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 自聘教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.02分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13031291199
联系人： |  | 阿卜杜喀地尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13031291199