## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 中等职业学校教学楼施工及地基处理资金（碎石桩）项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 239.97 | 239.97 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 239.97 | 239.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量；有利于改善学生在校学习、生活、文娱条件；充分享受国家免费教育政策，减轻贫困家庭负担，促进疏勒县脱贫攻坚项目顺利完成。项目实施后受益学生数5600人，项目总投资2000万元，规划建设面积6667平方米，今年预算资金239.97万元。 | [5 empty] | 本项目新建中等职业学校综合教学楼，完成建设面积6667平方米，截至2021年12月239.97万元全部支付完成并已竣工验收。通过实施本项目，我县中等职业学校建设得到了有效的保障，创造了优良的教学育人环境，推进了国家通用语言全覆盖进程。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及学校数 |  |  | =1所 | 1所 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校舍建筑面积 |  |  | >=6667平方米 | 6667平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建、改扩建工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设工程按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总支出 |  |  | <=239.97万元 | 239.97万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | >=5600人 | 5600人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032