## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 教育局2015年疏勒县农村义务教育薄弱学校改造计划建设项目
主管部门 |  | 疏勒县教育局行政(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县教育局行政(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 56.34 | 56.34 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 56.34 | 56.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2015年疏勒县农村义务教育薄弱学校改造计划建设项目第一标段（阿拉力乡海尼其小学综合教学楼及旱厕、阿拉力乡中学综合教学楼及锅炉房浴室）工程款，今年安排拨付资金56.34353万元。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解城镇大班额，加强乡镇制学校和小规模学校建设； | [5 empty] | 截止12月31日已享受学校2所，按照每所学校28.17万元标准实施。通过实施该项目，有效改善了学校办学条件，提升了办学活力、教学质量，进一步推进了脱贫攻坚进程，有效化解了城镇大班额现象。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持改善薄弱学校数量 |  |  | =2所 | 2所 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目中办学条件达到“20条”底线要求的比例 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设工程按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总支出 |  |  | =56.34353万元 | 56.34353万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | >=700人 | 700人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除66人以上超大班额 |  |  | 基本消除 | 基本消除 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生综合满意度 |  |  | >=98% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | >=98% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 陈兴涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032
联系人： |  | 麦麦提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113032